## Sheet1
江永县2019年统筹整合使用财政涉农资金项目计划完成情况公示表（截止11月30日）
序号 | 乡镇名称 | 实施地点 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 项目计划 总投入 （万元） | 绩效目标 | 资金分配文号 | 项目建设完成情况 （填写“在建”或“已完工”） | 计划完成 时间 | 项目报账金额（万元) | 报账单位 或人 | 项目责任单位 | 备注
统筹资金规模
合计 | [5 empty] | 2500.0313 |  |  |  |  | 1889.94
1 | 粗石江镇 | 粗石江社区 | 产业发展 | 香柚等水果产业种植、营销项目 | 1、建设香柚存储仓库一个，面积4000平方米；2、建设400立方米仓储冷库2个；3、采购日出果100吨大型洗果机一台；4、新增辣椒种植面积200亩。 | 20 | 帮助120个贫困人口增收500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县云雾山香柚专业合作社 | 农业农村局、粗石江镇政府
2 | 粗石江镇 | 城下村 | 产业发展 | 特色种植、休闲农业项目 | 1、开展夏橙地理标志、绿色食品及马德里商标认证；2、制作果蔬包装箱2万个、果蔬精品内外包装袋10万个；3、开展电商平台、门店建设；4、休闲农业基础配套设施建设；5、无病毒苗木繁育。 | 20 | 帮助150个贫困人口增收600元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县桃川洞夏橙等橙类专业合作社 | 农业农村局、粗石江镇政府
3 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 产业发展 | 香芋产业基地建设项目 | 1、建设示范型环保型香芋包装场地1000平方米；2、水利、排水沟；3、种植优良高产香芋品种。 | 20 | 帮助65户272个贫困人口增收500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永惠丰农产品种植专业合作社 | 农业农村局、源口乡政府
4 | 源口瑶族乡 | 黄金山村 | 产业发展 | 果蔬产业基地建设项目 | 1、机耕道200米长，3米宽；2、生态防虫粘蝇板。3、建立水果、蔬菜贮存冷库共2000平米；4、水利设施：水沟长700米，宽0.5米，高0.5米；5、30亩白合，水利设施：滴灌。 | 20 | 帮助260个贫困人口增收500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 19.9 | 江永县金山果蔬专业合作社 | 农业农村局、源口乡政府
5 | 桃川镇 | 里川村 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设项目 | 1、高标准蔬菜生产基地建设；2、申请无公害食品；3、注册合作社商标；4、建设蔬菜加工厂房，购买冷藏设备；5、制作包装箱（袋）。 | 20 | 帮助213个贫困人口增收500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县元丰果蔬专业合作社 | 农业农村局、桃川镇政府
6 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业发展 | 新桥村供港澳有机蔬菜、有机稻田、烟叶基地项目 | 一、基础设施建设：1.山水口行湾至上百田引水渠建设；2.滴灌设备建设，3.建蔬菜仓库2个；4.东江片区机耕道建设； 二、购买农机：1.购旋耕机1台；2.购杀虫机10台；3.购抽水机10台； 三、品牌建设 1.注册供港澳蔬菜基地条形码；2.“三品一标”绿色食品认证；3.产品包装设计、制作。 | 20 | 村集体分红收益达到5万元，全村77户贫困户都有产业发展，带动全村306人增收致富。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县金丰果蔬专业合作社 | 农业农村局、兰溪乡政府
7 | 夏层铺镇 | 夏层铺镇雄川村 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设项目 | 购买加工及冷冻冷藏设备，用于品牌包装，注册商标，改善蔬菜基地土壤土质，提升耕地肥力，扩大基地规模，扩租500亩。 | 30 | 帮助150个贫困人口增收500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 30 | 江永县丰农蔬菜种植专业合作社 | 农业农村局、夏层铺镇政府
8 | 夏层铺镇 | 夏层铺镇水田村 | 产业发展 | 农副产品产业基地建设项目 | 新建1个2500平方米厂房，4个车间，购买加工设备，包装品牌，注册商标，扩大基地规模，扩租500亩建成千亩红薯种植及加工基地 | 20 | 帮助150个贫困人口增收501元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县继辉农副产品专业合作社 | 农业农村局、夏层铺镇政府
9 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 产业发展 | 香芋产供销一体化产业项目 | 购大型施耕机1台；新修机耕道1300米；购害虫诱捕器4000个、太阳能杀虫灯50盏；新建香芋深加工厂棚360平方米；小井至上宅岗机耕道两边护砌）500米。 | 20 | 帮助162个贫困人口增收800元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县千家峒凤岩山蔬菜专业合作社 | 农业农村局、千家峒乡政府
10 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 产业发展 | 香橙基地标准化建设 | 购无人植保飞机1架；新修古匠湾到杉木下果园机耕道1千米、红花冲果园机耕道1.5千米；购太阳能捕蝇灯30盏；新修杉木冲果园水渠2千米、红花冲果园水渠3千米；杉木下果园滴灌100亩、红花冲果园滴灌150亩。 | 20 | 帮助400个贫困人口增收1500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县瓦扎湾村达康香橙种植专业合作社 | 农业农村局、千家峒乡政府
11 | 潇浦镇 | 向光村 | 产业发展 | 水果产业基地建设项目 | 建设育苗大棚10个，长30米，宽16米，安装高效节水滴藻3250米。 | 20 | 帮助360个贫困人口增收5000元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县向光果蔬专业合作社 | 农业农村局、潇浦镇政府
12 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 产业发展 | 百里香合作社基地建设 | 反季节蔬菜大棚和育苗大棚40个、滴灌1000米. | 20 | 帮助120个贫困人口增收1200元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县百里香农产品种植专业合作社 | 农业农村局、潇浦镇政府
13 | 潇浦镇 | 和兴村 | 产业发展 | 铁扫把和农产品的种植与销售 | 农资产品采购、管理技术培训等；扫把苗脱籽叶的设备、工棚的建造；产品网络营销及品牌推广。 | 20 | 帮助107户贫困户309人增收1000元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县大地美种植专业合作社 | 农业农村局、潇浦镇政府
14 | 潇浦镇 | 工业园社区大漠头村 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设项目 | 1、道路修建机耕道宽度2-3m,人行便道宽度1-1.5m，道路及田块标牌设施；2、水利、排水沟、蓄水池；3、育苗棚及相关育苗配套设施、冷床、温床；4、建设水肥一体化滴灌设施。 | 20 | 帮助200个贫困人口增收500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县广发蔬菜专业合作社 | 农业农村局、潇浦镇政府
15 | 松柏瑶族乡 | 松柏社区 | 产业发展 | 食用菌种植基地建设项目 | 1、网格建设；2、冷库建设；3、喷灌建设。 | 20 | 帮助192个贫困人口增收400元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 20 | 江永县大路下食用菌专业合作社 | 农业农村局、松柏乡政府
16 | 上江圩镇 | 上江圩桐口村 | 产业发展 | 蔬菜产业基地建设项目 | 水肥一体化设施建设，机耕道改建，水泥柱40000根，修建水池。 | 30 | 帮助234户贫困户1010人增收500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 30 | 江永县桐口果蔬专业合作社 | 农业农村局、上江圩镇政府
17 | 上江圩镇 | 上江圩社区 | 产业发展 | 香姜种植产业基地建设项目 | 购买耕种农机，购买加工设备，品牌包装，建设育苗大棚。 | 30 | 帮助78户贫困户258人增收500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 30 | 江永县上江圩香姜农民专业合作社 | 农业农村局、上江圩镇政府
18 | 粗石江镇 | 矮寨村 | 产业发展 | 果蔬产业 | 香柚10亩、夏橙2亩 | 0.36 | 帮助3户贫困户户均增收2300元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.36 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
19 | 粗石江镇 | 城下村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 7.9 | 帮助69户贫困户户均增收1900元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 7.9 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
20 | 粗石江镇 | 宋村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 8.689 | 帮助81户贫困户户均增收1800元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 8.69 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
21 | 粗石江镇 | 槐木村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 5.422 | 帮助47户贫困户户均增收2200元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 5.42 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
22 | 粗石江镇 | 白土村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 10.163 | 帮助85户贫困户户均增收1900元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 10.16 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
23 | 粗石江镇 | 鸡嘴营村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 3.875 | 帮助40户贫困户户均增收2400元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 3.88 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
24 | 粗石江镇 | 竹桂村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 3.429 | 帮助30户贫困户户均增收2500元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 3.43 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
25 | 粗石江镇 | 光明村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 3.6493 | 帮助38户贫困户户均增收2300元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 3.65 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
26 | 松柏 | 大同村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 4.21 | 帮助38户贫困户户均增收2200元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 4.21 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
27 | 松柏 | 莲花岗村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 2.4 | 帮助20户贫困户户均增收2300元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 2.4 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
28 | 松柏 | 龙凤村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 3.272 | 帮助29户贫困户户均增收2400元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 3.27 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
29 | 松柏 | 西栎尾村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 2.2 | 帮助20户贫困户户均增收1800元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 2.2 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
30 | 松柏 | 三脉下村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 2.9 | 帮助27户贫困户户均增收1900元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 2.9 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
31 | 松柏 | 南峰山村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 0.72 | 帮助6户贫困户户均增收1900元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.72 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
32 | 松柏 | 枇杷所村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 5.52 | 帮助46户贫困户户均增收1800元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 5.52 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
33 | 松柏 | 白马村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 13.46 | 帮助116户贫困户户均增收1800元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 13.46 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
34 | 松柏 | 石岭村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 5.26 | 帮助46户贫困户户均增收1800元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 5.26 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
35 | 松柏 | 水美塘村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 1.2 | 帮助10户贫困户户均增收2000元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 1.2 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
36 | 松柏 | 黄甲岭社区 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 17.006 | 帮助148户贫困户户均增收1900元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 17.01 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
37 | 松柏 | 水美村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 7.7 | 帮助45户贫困户户均增收2000元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 7.7 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
38 | 松柏 | 黄锦村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 3.38 | 帮助38户贫困户户均增收2300元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 3.38 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
39 | 松柏 | 松柏社区 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 5.72 | 帮助49户贫困户户均增收1900元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 5.72 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
40 | 千家峒 | 大溪源村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 15.186 | 帮助132户贫困户户均增收1900元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 15.19 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
41 | 千家峒 | 山口村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 8.82 | 帮助77户贫困户户均增收2000元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 8.82 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
42 | 千家峒 | 刘家庄村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 7.61 | 帮助66户贫困户户均增收2100元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 7.61 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
43 | 千家峒 | 莲洞村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 12.143 | 帮助107户贫困户户均增收2200元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 12.14 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
44 | 千家峒 | 井玉村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 9.43 | 帮助80户贫困户户均增收2100元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 9.43 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
45 | 千家峒 | 管家村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 4.11 | 帮助37户贫困户户均增收1800元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 4.11 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
46 | 千家峒 | 古龙社区 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 27.532 | 帮助240户贫困户户均增收1700元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 27.53 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
47 | 千家峒 | 风岩山村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 2.32 | 帮助28户贫困户户均增收2300元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 2.32 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
48 | 千家峒 | 大畔村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 5.105 | 帮助46户贫困户户均增收2000元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 5.11 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
49 | 千家峒 | 古源村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 17.62 | 帮助138户贫困户户均增收1900元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 17.62 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
50 | 千家峒 | 大远村 | 产业发展 | 果蔬产业、养殖产业 | 果蔬产业、养殖产业 | 11.11 | 帮助98户贫困户户均增收2300元/年/户 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 11.11 | 江永县乡镇财政管理局惠农补贴发放户 | 农业农村局
51 | 粗石江镇 | 粗石江社区 | 产业发展 | 江永县粗石江镇云雾山香柚专业合作社 | 扩种香柚等水果100亩，购置加工设备、农机设备，制作包装设备，仓储、冷库建设。 | 20 | 帮助560个贫困人口增收650元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 20 | 江永县云雾山香柚专业合作社 | 农业农村局
52 | 粗石江镇 | 城下村 | 产业发展 | 江永县桃川洞夏橙等橙类专业合作社 | 建设育苗棚5个 | 6 | 帮助121个贫困人口增收650元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 6 | 江永县桃川洞夏橙等橙类专业合作社 | 农业农村局
53 | 桃川镇 | 里川村 | 产业发展 | 元丰合作社产业基地建设项目 | 1、高标准蔬菜生产基地建设；2、申请无公害食品；3、注册合作社商标；4、建设蔬菜加工厂房，购买冷藏设备；5、制作包装箱（袋）。 | 30 | 帮助52户、贫困人口201人，增收600元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 30 | 江永县元丰果蔬专业合作社 | 农业农村局
54 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 产业发展 | 香芋产供销一体化产业项目 | 购大型施耕机1台；新修机耕道1300米；购害虫诱捕器4000个、太阳能杀虫灯50盏；新建香芋深加工厂棚360平方米；小井至上宅岗机耕道两边护砌）500米。 | 30 | 帮助162个贫困人口增收800元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 30 | 江永县千家峒凤岩山蔬菜专业合作社 | 农业农村局
55 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 产业发展 | 香橙基地标准化建设 | 购无人植保飞机1架；新修古匠湾到杉木下果园机耕道1千米、红花冲果园机耕道1.5千米；购太阳能捕蝇灯30盏；新修杉木冲果园水渠2千米、红花冲果园水渠3千米；杉木下果园滴灌100亩、红花冲果园滴灌150亩。 | 24.4 | 帮助400个贫困人口增收1500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 24.4 | 江永县瓦扎湾村达康香橙种植专业合作社 | 农业农村局
56 | 潇浦镇 | 凤凰社区 | 产业发展 | 江永县潇浦镇志明农产品专业合作社 | 蔬菜种植300亩 | 17.2 | 帮助322个贫困人口增收600元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 17.2 | 江永县潇浦镇志明农产品专业合作社 | 农业农村局
57 | 潇浦镇 | 何家湾村 | 产业发展 | 江永县何家湾康顺种植专业合作社 | 300亩香芋、200亩红薯标准化种植 | 12.6 | 帮助252个贫困人口增收500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 12.6 | 江永县何家湾康顺种植专业合作社 | 农业农村局
58 | 潇浦镇 | 接龙桥村 | 产业发展 | 江永县新飞养殖农民专业合作社 | 香猪养殖1600头 | 5.3 | 帮助93个贫困人口增收800元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 5.3 | 江永县新飞养殖农民专业合作社 | 农业农村局
59 | 上江圩镇 | 桐口村 | 产业发展 | 江永县桐口果蔬专业合作社 | 600亩蔬菜基地标准化基地建设、蔬菜营销等 | 13.4 | 帮助982个贫困人口增收500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 13.4 | 江永县桐口果蔬专业合作社 | 农业农村局
60 | 上江圩镇 | 河渊村 | 产业发展 | 上江圩镇河渊村东宅蔬菜种植专业合作社 | 蔬菜等种植200亩 | 4 | 帮扶15户贫困户，36个贫困人口，人平均增收540元/人/年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 4 | 江永县上江圩镇河渊村东宅蔬菜种植专业合作社 | 农业农村局
61 | 兰溪瑶族乡 | 棠下村 | 产业发展 | 江永县宇盟农业种植农民专业合作社 | 300亩水果标准化种植，200亩蔬菜种植 | 24.4 | 帮助582个贫困人口增收500元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 24.4 | 江永县宇盟农业种植农民专业合作社 | 农业农村局
62 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 产业发展 | 江永县香花井村红日种植专业合作社 | 1000亩桃树标准化基地建设 | 14.2 | 帮助486个贫困人口增收600元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 14.2 | 江永县香花井村红日种植专业合作社 | 农业农村局
63 | 兰溪乡 | 勾蓝瑶村 | 产业发展 | 江永兰溪勾蓝瑶旅游开发有限公司 | 旅游产业配套基础设施建设等 | 9.1 | 帮助220个贫困人口增收510元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 9.1 | 江永县勾蓝瑶寨乡村旅游专业合作社 | 农业农村局
64 | 松柏等6个乡镇 | 莲花岗等6个贫困村 | 产业发展 | 贫困村电商服务站建设 | 在6个尚无电商服务站的贫困村建设10个村级电商服务站，配备必要的设备。 | 9 | 带动6个贫困村1000贫困人口年人均增收1000元 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 电商办
65 | 潇浦镇 | 和兴村 | 产业发展 | 万亩笑脸电子商务公司 | 培育农产品上行交易额超过10万元的贫困户网店 | 0.6 | 带动16户贫困人口增收4000元/人.年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.6 | 葛小梅 | 电商办
66 | 桃川镇 | 所城村 | 产业发展 | 桃川婆扶贫小店 | 培育农产品上行交易额超过10万元的贫困户网店 | 0.6 | 带动12户贫困人口增收4000元/人.年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.6 | 吴翠凤 | 电商办
67 | 潇浦镇 | 马河村 | 产业发展 | 小湘农扶贫小店 | 培育农产品上行交易额超过10万元的贫困户网店 | 0.6 | 带动8户贫困人口增收4000元/人.年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.6 | 蒋秀旺 | 电商办
68 | 潇浦镇 | 石角村 | 产业发展 | 江永湘瑶生态扶贫小店 | 培育农产品上行交易额超过10万元的贫困户网店 | 0.6 | 带动8户贫困人口增收4000元/人.年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.6 | 周天平 | 电商办
69 | 夏层铺镇 | 马蹄村 | 产业发展 | 江永花梦缘农产品扶贫小店 | 培育农产品上行交易额超过10万元的贫困户网店 | 0.6 | 带动12户贫困人口增收4000元/人.年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.6 | 石亚玲 | 电商办
70 | 潇浦镇 | 永新社区 | 产业发展 | 中国社会扶贫网扶贫商城 | 培育农产品上行交易额超过10万元的贫困户网店 | 0.6 | 带动8户贫困人口增收4000元/人.年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.6 | 周翔 | 电商办
71 | 潇浦镇 | 永新社区 | 产业发展 | 江永优益生态农业有限公司 | 培育农产品上行交易额超过10万元的贫困户网店 | 0.6 | 带动24户贫困人口增收4000元/人.年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.6 | 刘云峰 | 电商办
72 | 潇浦镇 | 古宅新村 | 产业发展 | 江永古宅生态电子商务责任有限公司 | 培育农产品上行交易额超过10万元的贫困户网店 | 0.6 | 带动13户贫困人口增收4000元/人.年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.6 | 何镇文 | 电商办
73 | 上江圩镇 | 河渊村 | 产业发展 | 江永大角牛生态农业有限公司 | 培育农产品上行交易额超过10万元的贫困户网店 | 0.6 | 带动11户贫困人口增收4000元/人.年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.6 | 蒋文洪 | 电商办
74 | 潇浦镇 | 工业园社区 | 产业发展 | 江永潇湘农副产品发展有限公司 | 培育农产品上行交易额超过10万元的贫困户网店 | 0.6 | 带动21户贫困人口增收4000元/人.年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 0.6 | 高云 | 电商办
75 | 夏层铺镇 | 马蹄村 | 产业发展 | 湖广界香芋南瓜基地项目 | 流转贫困户土地120亩，种植两季香芋南瓜并给予贫困户盈利分红。 | 24 | 帮助35户贫困户141人增收3000元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 12.42 | 石亚玲 | 电商办
76 | 潇浦镇 | 团结村 | 产业发展 | 凉伞树特色水果产业项目 | 生产资料、劳务投入及洗果场等配套附属设施建设 | 450 | 带动362个贫困人口人平增收2000元以上 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-05-01 | 450 | 县扶贫办 | 扶贫办、潇浦镇政府
77 | 粗石江镇 | 槐木村 | 产业配套设施农田水利 | 槐木村大田眼渠道建设工程 | 硬化渠道L＝850M，B＝0.4－0.6M，H＝0.4-0.6M | 12 | 有效灌溉400亩,帮助49个贫困人口增收200元/人/年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、粗石江镇政府
78 | 粗石江镇 | 宋村 | 产业配套设施机耕道 | 宋村摇台脚机耕道建设工程 | L＝900M，B=3.5M,河烁石H=0.2米，路面泥结石H＝0.1米。下埋∮80管80米。 | 12 | 解决92人的出行困难，改善生活条件。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-11-01 | 10.19 | 熊国利 | 农业农村局、粗石江镇政府
79 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 基础设施村组道路 | 新桥村一组道路硬化建设工程 | 橘子园道路长450米，宽4米。 | 22 | 解决123户，425人出行问题，改善该地400余亩农田基础设施。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 22 | 雷雄东 | 交通运输局、兰溪乡政府
80 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业配套设施机耕道 | 新桥村山水口自然村机耕道建设工程 | 长面山机耕道长1500米，宽4米。 | 29 | 解决98户，321人出行问题，改善该地1000余亩农田基础设施。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 27.19 | 田维彪 | 农业农村局、兰溪乡政府
81 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 基础设施环境治理 | 香花井村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池11户。 | 3.8 | 受益205户667人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 环保局、兰溪乡政府
82 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 产业配套设施农田水利 | 香花井村大面山水渠建设工程 | 大面山庙至何作远门口水渠长1210米，宽0.65米，高0.5米。 | 24 | 解决70户，265人出行问题，改善该地1000余亩农田基础设施。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-10-01 | 22.24 | 候发平 | 农业农村局、兰溪乡政府
83 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 产业配套设施农田水利 | 香花井村下神湾水库补漏建设工程 | 1、大坝用灌浆形式：主坝长度100米、高度6米。2、水库底部点漏硬化补漏，长度300米、宽度10米，大约需要材料（沙子、碎石）400立方，水泥200吨。 | 20 | 受益471户2078人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 18.29 | 唐法浇 | 农业农村局、兰溪乡政府
84 | 兰溪瑶族乡 | 石盘村 | 产业配套设施农田水利 | 石盘村村公所前水渠建设工程 | 村公所前水渠长360米，宽2米，高2米，挖土，彻护漫底，填方。 | 25 | 受益102户378人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、兰溪乡政府
85 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业配套设施机耕道 | 新桥村五组机耕道建设工程 | 新桥五组伍国生门口至沐田山边长600米。 | 5 | 受益42户211人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、兰溪乡政府
86 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业配套设施机耕道 | 新桥村机耕道建设工程 | 长300米，宽5米，新建路基，两边浆砌石各1米高。 | 10 | 解决156户，678人出行问题，改善该地300余亩农田基础设施。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、兰溪乡政府
87 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业配套设施农田水利 | 新桥村淮山种植合作社节水灌溉建设工程 | 300亩节水灌溉工程 | 5 | 受益20户100人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-11-01 | 4.99 | 欧阳春贵 | 农业农村局、兰溪乡政府
88 | 兰溪瑶族乡 | 棠下村 | 产业配套设施机耕道 | 棠下村机耕道建设工程 | 机耕道长1000米，宽3.5米 | 18 | 人均增收0.3万 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、兰溪乡政府
89 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 产业配套设施机耕道 | 香花井村机耕道建设工程 | 长0.4公里 | 5 | 人均增收0.35万 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、兰溪乡政府
90 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 产业配套设施农田水利 | 香花井村水头庙农田水利建设工程 | 长0.4公里 | 5 | 人均增收0.35万 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 4.97 | 黄洋 | 农业农村局、兰溪乡政府
91 | 兰溪瑶族乡 | 石盘村 | 基础设施村组道路 | 石盘村村主道加宽建设工程 | 长4500米，村主道加护边各1米 | 10 | 解决650人交通及提髙产业效率人均/年增收350元 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 交通运输局、兰溪乡政府
92 | 千家峒瑶族乡 | 井玉村 | 产业配套设施农田水利 | 井边3.4组水塘维修建设工程 | 水塘清淤5亩，砌护坡350米，路面硬化4米*400米。 | 13 | 改善人居环境 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 18.28 | 蒋润祥 | 农业农村局、千家峒乡政府
93 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 基础设施村组道路 | 中桂村道路硬化建设工程 | 一组门前塘至老屋拱桥道路长500米，宽4.5米。 | 28 | 改善村民生产生活条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 28.36 | 首卫平 | 交通运输局、千家峒乡政府
94 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 产业配套设施农田水利 | 瓦扎湾村朱家万岁庙至竹岭洞渠道维修建设工程 | 朱家万岁庙至竹岭洞渠道长1300米。 | 25 | 改善农业生产条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 22.06 | 朱军良 | 农业农村局、千家峒乡政府
95 | 千家峒瑶族乡 | 山口村 | 产业配套设施农田水利 | 山口村水渠建设工程 | 社口象鼻岗至首家下月尾水渠长1000米，宽0.8米，高0.8米。 | 28 | 改善农业生产条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 25.13 | 首石青 | 农业农村局、千家峒乡政府
96 | 千家峒瑶族乡 | 管家村 | 基础设施村组道路 | 管家村道路硬化建设工程 | 管家通组道路长1200米，宽4米。 | 19 | 改善村民生产生活条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 19 | 何新平 | 交通运输局、千家峒乡政府
97 | 千家峒瑶族乡 | 大远村 | 产业配套设施农田水利 | 大远村大石桥水渠建设工程 | 大石桥水渠长700米。 | 17 | 改善农业生产条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-11-01 | 16.89 | 卢俊明 | 农业农村局、千家峒乡政府
98 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 产业配套设施农田水利 | 唐家自然村环境整治工程 | 池塘3.5亩修缮清淤，场地650平方米硬化。 | 16 | 改善人居环境，鱼塘增加村级收入 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-10-01 | 16 | 王民全 | 农业农村局、千家峒乡政府
99 | 千家峒瑶族乡 | 管家村 | 产业配套设施农田水利 | 管家村中坝至麻圳水渠建设工程 | 新修水渠700米 | 10 | 增加有效灌溉面积，帮助102户增产增收。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 9.96 | 谭芳武 | 农业农村局、千家峒乡政府
100 | 千家峒瑶族乡 | 山口村 | 产业配套设施机耕道 | 山口村机耕道建设工程 | 新建机耕道800米X4.5米 | 12 | 改善生活生产条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 11.51 | 首石青 | 农业农村局、千家峒乡政府
101 | 千家峒瑶族乡 | 井玉村 | 产业配套设施机耕道 | 井玉村机耕道维修建设工程 | 路面维修900米 | 10 | 改善农业生产条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 10 | 黄建清 | 农业农村局、千家峒乡政府
102 | 千家峒瑶族乡 | 井玉村 | 产业配套设施农田水利 | 井玉村水渠护砌建设工程 | 砌浆砌石200米 | 10 | 改善农业生产条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 10 | 黄建清 | 农业农村局、千家峒乡政府
103 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 其它产业配套设施 | 瓦扎湾村烤烟房建设工程 | 修建烤烟房5个 | 20 | 改善农业生产条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 县烤烟办、千家峒乡政府
104 | 千家峒瑶族乡 | 古龙社区 | 基础设施村组道路 | 古龙社区毕家庄村道硬化建设工程 | 新修550米 | 15 | 改善农业生产条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 15 | 徐志龙 | 交通运输局、千家峒乡政府
105 | 千家峒瑶族乡 | 古龙社区 | 基础设施村组道路 | 古龙社区道路硬化建设工程 | 道路硬化300米*4.5米 | 12 | ,帮助贫困人口增收110元/年/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 12 | 蒋修宗 | 交通运输局、千家峒乡政府
106 | 千家峒瑶族乡 | 大溪源 | 基础设施村组道路 | 大溪源二坝村道至牛脚岭村道硬化建设工程 | 新建450米*4.5米 | 18 | 改善农业生产条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 11.8 | 义新祥 | 交通运输局、千家峒乡政府
107 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 产业配套设施农田水利 | 瓦扎湾村桥头坝自然村门楼面前水渠建设工程 | 新修500米 | 7 | 改善农业生产条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 6.98 | 谭芳武 | 农业农村局、千家峒乡政府
108 | 上江圩镇 | 甘益村 | 产业配套设施农田水利 | 甘益自然村水塘修缮建设工程 | 修缮水塘面积8.5亩。 | 15 | 改善生活生产条件、改善农田灌溉效果 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 14.98 | 义秀章 | 农业农村局、上江圩镇政府
109 | 上江圩镇 | 上江圩社区 | 基础设施村组道路 | 上江圩社区进村道路硬化建工程 | 爻里自然村主村道硬化1000米，4米。 | 21 | 改善生活生产条件、改善交通环境 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 17.08 | 董建武 | 交通运输局、上江圩镇政府
110 | 上江圩镇 | 锦江村 | 产业配套设施机耕道 | 锦江村社背机耕道及水渠清淤建设工程 | 机耕道长1200米，宽3.5米，水渠清淤 | 18 | 增收农户人均5万 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、上江圩镇政府
111 | 上江圩镇 | 呼家村 | 基础设施村组道路 | 呼家村道路拓宽维修建设工程 | 与桐口分叉路口至呼家行政村8、9、10组道路换板，新建200米。 | 27 | 全村3100人口受益 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 23.21 | 何黎军 | 交通运输局、上江圩镇政府
112 | 松柏瑶族乡 | 三脉下村 | 基础设施村组道路 | 三脉下村道路硬化建工程 | 三脉下大桥至回龙圩长500米，宽5米；从羊古桥经大山金湾至虎子岭长700米，宽3.5米。 | 45 | 解决了48户贫困户出行问题。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 交通运输局、松柏乡政府
113 | 松柏瑶族乡 | 西栎尾村 | 基础设施环境治理 | 西栎尾村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池8户。 | 2.76 | 解决了8户贫困户农村生活污水治理 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 环保局、松柏乡政府
114 | 松柏瑶族乡 | 大同村 | 基础设施环境治理 | 大同村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池21户。 | 7.245 | 解决了21户贫困户农村生活污水治理 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 环保局、松柏乡政府
115 | 松柏瑶族乡 | 南峰村 | 基础设施环境治理 | 南峰村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池27户。 | 9.315 | 解决了27户贫困户农村生活污水治理 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 环保局、松柏乡政府
116 | 松柏瑶族乡 | 枇杷所村 | 基础设施环境治理 | 枇杷所村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池56户。 | 19.32 | 解决了56户贫困户农村生活污水治理 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 环保局、松柏乡政府
117 | 松柏瑶族乡 | 三脉下村 | 基础设施村组道路 | 三脉下村道路硬化建设工程 | 硬化道路宽3.5米，长1200米 | 30 | 解决240人出行困难，改善生产条件增收100元/人/年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-10-01 | 28.86 | 陈上文 | 交通运输局、松柏乡政府
118 | 松柏瑶族乡 | 水美塘村 | 基础设施村组道路 | 水美塘村盘山脚道路硬化建设工程 | 水泥路硬化长300m，3.5米宽，涵管80CM4根，涵管60CM2根 | 10 | 改善生活生产条件,增加收入0.5万 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 9.82 | 义秀章 | 交通运输局、松柏乡政府
119 | 松柏瑶族乡 | 石岭村 | 基础设施村组道路 | 石岭村道路硬化建设工程 | 水泥硬化长200米，宽4.5米 | 10 | 改善生活生产条件,解决400人出行 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 8.22 | 义秀章 | 交通运输局、松柏乡政府
120 | 松柏瑶族乡 | 水美村 | 产业配套设施机耕道 | 水美村猪仔庙机耕道建设工程 | 全长1000米，宽3.5米,12米30CM涵管 | 10 | 改善生活生产条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-11-01 | 9.98 | 蒋文成 | 农业农村局、松柏乡政府
121 | 松柏瑶族乡 | 黄甲岭社区仁下井 | 产业配套设施机耕道 | 黄甲岭社区仁下井马井压机耕道建设工程 | 长900米，宽4米，50CM涵管5米，30CM涵管5米，单边护砌40米长，1.5米高，60CM宽 | 10 | 解决400人的出行作业难问题，帮助210个贫困人口创收1200元/人.年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-10-01 | 9.98 | 欧阳社辉 | 农业农村局、松柏乡政府
122 | 松柏瑶族乡 | 黄锦村 | 产业配套设施机耕道 | 黄锦村机耕道建设工程 | 鲁子亭机耕道长2000米，宽3.5米。 | 20 | 方便了80户贫困户田间作业，帮助贫困户增产增收。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-11-01 | 19.9 | 唐文雄 | 农业农村局、松柏乡政府
123 | 松柏瑶族乡 | 黄甲岭社区 | 产业配套设施机耕道 | 黄甲岭社区龙母致村机耕道建设工程 | 黄甲岭社区龙母致村通往芦门寨机耕道800米，宽4米 | 20 | 解决526人的生产生活条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、松柏乡政府
124 | 桃川镇 | 富隆村 | 产业配套设施农田水利 | 富隆村六月白至牛屎岗水渠建设工程 | 长850米 | 9.1 | 帮助30户，贫困人口110人，增收400元/人/年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、桃川镇政府
125 | 桃川镇 | 桃源社区 | 产业配套设施农田水利 | 桃源社区高泽源河滚水坝加引水渠建设工程 | 长35米高2.5米，宽3.5米。引水渠长200米，宽2米，高1.5米 | 27.5 | 帮助1774户，贫困人口6000人，增收400元/人/年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、桃川镇政府
126 | 桃川镇 | 邑口村 | 产业配套设施农田水利 | 邑口大桥沿河护堤及桥头平整建设工程 | 护堤150米，回填平整4500㎡。 | 29 | 增加有效灌溉面积，帮助42户增产增收。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、桃川镇政府
127 | 桃川镇 | 周棠村 | 基础设施村组道路 | 周棠村道路硬化建设工程 | 长600米，宽4.5米 | 28 | 帮助贫困人口186人，增收600元/人/年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 28 | 蒋美军 | 交通运输局、桃川镇政府
128 | 桃川镇 | 富美村 | 产业配套设施农田水利 | 富美村陈水池清淤砌石方建设工程 | 砌石方长300M,高1米、宽0.25米 | 7.8 | 帮助183户，贫困人口400人，增收400元/人/年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、桃川镇政府
129 | 桃川镇 | 建安亭村 | 基础设施村组道路 | 建安亭村社头五六组村道硬化建设工程 | 长500米 宽4.5米 | 20 | 帮助38户，贫困人口156人，增收400元/人/年 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 19.77 | 蒋美军 | 交通运输局、桃川镇政府
130 | 夏层铺镇 | 夏层铺社区 | 基础设施环境治理 | 夏层铺社区环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池11户。 | 3.8 | 解决了11户贫困户农村生活污水治理 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 2.66 | 周江明 | 环保局、夏层铺镇政府
131 | 夏层铺镇 | 高家村 | 基础设施环境治理 | 高家村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池14户。 | 4.83 | 解决了14户贫困户农村生活污水治理 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 3.38 | 周湘富 | 环保局、夏层铺镇政府
132 | 夏层铺镇 | 高家村 | 基础设施环境治理 | 高家村农村卫生厕所改造项目 | 建筑面积84㎡（长12米*宽7米），男厕设置6个蹲位，4个小便斗，女厕设置8个蹲位，设置独立的残疾人坐便器及洗手台，入口设置公共洗手池4个。 | 50 | 改善人居环境 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 卫健局、夏层铺镇政府
133 | 夏层铺镇 | 高云村 | 基础设施环境治理 | 高云村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池11户。 | 3.8 | 解决了11户贫困户农村生活污水治理 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 2.66 | 周江华 | 环保局、夏层铺镇政府
134 | 夏层铺镇 | 马蹄村 | 基础设施环境治理 | 马蹄村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池25户。 | 8.63 | 解决了25户贫困户农村生活污水治理 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 6.04 | 周湘富 | 环保局、夏层铺镇政府
135 | 夏层铺镇 | 雄川村 | 基础设施环境治理 | 雄川村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池31户。 | 10.7 | 解决了31户贫困户农村生活污水治理 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 7.49 | 周江华 | 环保局、夏层铺镇政府
136 | 夏层铺镇 | 昔形塘村 | 基础设施村组道路 | 昔形塘村何家到冷水铺道路硬化建设工程 | 长750米，宽3.5米 | 28 | 解决全村出行困难改善生活条件帮助贫困人口增收125元/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 交通运输局、夏层铺镇政府
137 | 夏层铺镇 | 洞美村 | 基础设施村组道路 | 洞美村活动中心至何国孝、唐国亮至廖光辉村组道硬化建设工程 | 长300米，宽3.5米 | 10 | 解决全村出行困难改善生活条件帮助贫困人口增收110元/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 10 | 何建红 | 交通运输局、夏层铺镇政府
138 | 夏层铺镇 | 马蹄村 | 产业配套设施机耕道 | 马蹄村牛岩岗东-牛岩岗东机耕道建工程 | 长500米；宽3.5米 | 10 | 解决农民生产运输问题 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 9.46 | 徐志龙 | 农业农村局、夏层铺镇政府
139 | 夏层铺镇 | 马蹄村 | 产业配套设施机耕道 | 马蹄村湖广界簸箕湾机耕道建设工程 | 长400米，宽4米 | 8 | 解决农民生产运输问题 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-09-01 | 7.32 | 徐志龙 | 农业农村局、夏层铺镇政府
140 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 基础设施环境治理 | 紫荆村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池30户。 | 10.35 | 解决了30户贫困户农村生活污水治理 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 环保局、潇浦镇政府
141 | 潇浦镇 | 团结村 | 产业配套设施机耕道 | 上村自然村机耕道建设工程 | 岩口塘下方新修长1000米，宽3米。 | 20 | 方便了281户贫困户田间作业，帮助贫困户增产增收。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 已完工 | 2019-11-01 | 19.94 | 江永县万众建筑安装工程队 | 农业农村局、潇浦镇政府
142 | 潇浦镇 | 团结村 | 产业配套设施农田水利 | 上村自然村护堤建设工程 | 岩口塘下方新修河道长1600米，宽0.8米，高1米护堤。 | 28 | 增加有效灌溉面积，帮助281户增产增收。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、潇浦镇政府
143 | 潇浦镇 | 石角村 | 基础设施环境治理 | 石角村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池56户。 | 19.32 | 解决了56户贫困户农村生活污水治理 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 环保局、潇浦镇政府
144 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 产业配套设施农田水利 | 紫荆村水渠建设工程 | 张家庙至上欧面前水渠两面水泥砖和洞底600米×0.8米 | 10 | 解决农田灌溉 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、潇浦镇政府
145 | 潇浦镇 | 工业园社区 | 产业配套设施农田水利 | 工业园社区瓦屋下十字铺灌溉水渠建设工程 | 长500米宽1米高1.2米 | 6 | 解决农田灌溉 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、潇浦镇政府
146 | 源口瑶族乡 | 白美村 | 基础设施环境治理 | 白美村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池9户。 | 3.11 | 改善环境卫生状况 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 环保局、源口乡政府
147 | 源口瑶族乡 | 黄金山村 | 基础设施环境治理 | 黄金山村环境整治建设工程 | 修建单户式四格式玻璃钢化粪池25户。 | 8.63 | 改善环境卫生状况 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 环保局、源口乡政府
148 | 源口瑶族乡 | 三源村 | 基础设施村组道路 | 三源村茶垒坪自然村道路硬化建设工程 | 垒坪自然村通组道路长980米，宽3.5米。 | 20 | 解决了289户贫困户出行问题。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 交通运输局、源口乡政府
149 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 基础设施村组道路 | 锦堂村道路硬化建设工程 | 从锦堂村口道井水头长850米，宽4.5米。 | 35 | 解决了108户贫困户出行问题。 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 交通运输局、源口乡政府
150 | 源口瑶族乡 | 源口社区 | 产业配套设施农田水利 | 源口社区水渠建设工程 | 长550米，宽0.6米，高0.7米，二次运输同，水泥砖砌三面光 | 18 | 改善生产生活条件 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、源口乡政府
151 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 产业配套设施农田水利 | 锦堂村水渠建设工程 | 长90米，宽1.2米，高1.5米 | 13 | 帮助贫困户每年增收200元/人 | 江永统筹办发〔2019〕2号 | 在建 | 2019-12-01 |  |  | 农业农村局、源口乡政府