## Sheet1
江永县2020年统筹整合资金项目计划完成情况公示表
序号 | 乡镇名称 | 项目村 (行政村） | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 | 绩效目标 | 受益农户 |  | 时间进度 （起止） |  | 报账金额（万元） | 项目建设完成情况 （填写“在建”或“已完工”） | 资金分配文号 | 责任单位
[11 empty] | 人数 | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | bar: 受益农户
合计 |  |  | 资金 规模: 2411.62 |  |  |  | 1985.6303
1 | 松柏瑶族乡 | 莲花岗村 | 产业发展 | 莲花岗村光伏发电建设工程 | 新建光伏发电站30千瓦。 | 莲花岗村 | 1.5万元/千瓦 | 45 | 增加居民收入100元/人/年 | 72 | 217 | 2020.3 | 2020.12 | 40.9042 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 发改局、松柏乡政府
2 | 兰溪瑶族乡 | 狮形村 | 产业配套设施机耕道 | 狮形村机耕道建设工程 | 从狮形一组杨兴文门口至黄学权屋后长1200米，宽4米。 | 狮形一组杨兴文门口至黄学权屋后 | 10-30万元/公里 | 10 | 解决一组45户，190人口出行问题。改善该地120余亩旱地种植基础设施。 | 45 | 190 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、兰溪乡政府
3 | 兰溪瑶族乡 | 棠下村 | 产业配套设施机耕道 | 棠下村大井头至微马赛道机耕道建设工程 | 长0.5公里 | 大井头至微马赛道 | 10-30万元/公里 | 12 | 人均增收0.3万 | 24 | 76 | 2020.3 | 2020.12 | 12 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、兰溪乡政府
4 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业配套设施机耕道 | 新桥村五组机耕道建设工程 | 新桥五组伍国生门口至沐田山边长600米。 | 新桥村五组 | 10-30万元/公里 | 5 | 受益42户211人 | 42 | 211 | 2020.3 | 2020.12 | 4.5241 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、兰溪乡政府
5 | 上江圩镇 | 夏湾村 | 产业配套设施机耕道 | 夏湾村大塘至门经楼机耕道建设工程 | 长500米，宽6米，桥梁5米宽 | 夏湾村大塘至门经楼 | 10-30万元/公里 | 15 | 改善生活生产条件，促进农户增收0.2万元 | 36 | 105 | 2020.3 | 2020.12 | 13.815 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、上江圩镇政府
6 | 上江圩镇 | 龙田村 | 产业配套设施机耕道 | 龙田村机耕道维修建设工程 | 长1000米，宽3.5米 | 龙田村 | 10-30万元/公里 | 12 | 农户增收.0.1万 | 32 | 96 | 2020.3 | 2020.12 | 9.5668 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、上江圩镇政府
7 | 松柏瑶族乡 | 西栎尾村 | 产业配套设施机耕道 | 西栎尾村大塘尾-双桥眼机耕道建设工程 | 4.5x650米 | 西栎尾村大塘尾-双桥眼 | 10-30万元/公里 | 10 | 改善生活生产条件 | 69 | 208 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、松柏乡政府
8 | 松柏瑶族乡 | 黄甲岭社区 | 产业配套设施机耕道 | 黄甲岭社区龙母致村机耕道建设工程 | 黄甲岭社区龙母致村通往芦门寨机耕道800米，宽4米 | 龙母致村 | 10-30万元/公里 | 20 | 解决526人的生产生活条件 | 176 | 526 | 2020.3 | 2020.12 | 16.979 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、松柏乡政府
9 | 桃川镇 | 石枧村 | 产业配套设施机耕道 | 石枧村鸭鹏寨自然村机耕道建设工程 | 长1000米 | 鸭鹏寨自然村 | 10-30万元/公里 | 5 | 帮助30户，贫困人口80人，增收400元/人/年 | 30 | 80 | 2020.3 | 2020.12 | 5 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、桃川镇政府
10 | 桃川镇 | 里川村 | 产业配套设施机耕道 | 里川村上里川自然村机耕道建设工程 | 1000米 | 上里川自然村 | 10-30万元/公里 | 22.4 | 帮助76户，贫困人口284人，增收400元/人/年 | 76 | 284 | 2020.3 | 2020.12 | 22.381 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、桃川镇政府
11 | 桃川镇 | 富美村 | 产业配套设施机耕道 | 富美村社坝—宋村机耕道建设工程 | 砌石方垫沙石 1Km | 富美村社坝—宋村 | 10-30万元/公里 | 17 | 帮助183户，贫困人口400人，增收400元/人/年 | 183 | 400 | 2020.3 | 2020.12 | 17 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、桃川镇政府
12 | 粗石江镇 | 宋村 | 产业配套设施农田水利 | 宋村大田岭坝、大水湾坝建设工程 | 两条水坝共L=9M,H=1.5M,B=0.5米 | 宋村大田岭坝、大水湾坝 | 15-30万元/公里 | 9 | 有效灌溉300亩,帮助183个贫困人口增收200元/人/年 | 60 | 183 | 2020.3 | 2020.12 | 9 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、粗石江镇政府
13 | 粗石江镇 | 槐木村 | 产业配套设施农田水利 | 槐木村大井眼渠道建设工程 | 硬化渠道L＝900M，B＝0.4M，H＝0.4M | 槐木村大井眼 | 15-30万元/公里 | 12 | 有效灌溉400亩,帮助49个贫困人口增收200元/人/年 | 17 | 49 | 2020.3 | 2020.12 | 3.6124 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、粗石江镇政府
14 | 粗石江镇 | 槐木村 | 产业配套设施农田水利 | 槐木村大田眼渠道建设工程 | 硬化渠道L＝850M，B＝0.4－0.6M，H＝0.4-0.6M | 槐木村大田眼 | 15-30万元/公里 | 12 | 有效灌溉400亩,帮助49个贫困人口增收200元/人/年 | 18 | 49 | 2020.3 | 2020.12 | 10.0608 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、粗石江镇政府
15 | 兰溪瑶族乡 | 棠下村 | 产业配套设施农田水利 | 棠下村拦河坝建设工程 | 白河石拦河坝重建底宽4米，上宽1米，长40米，高1.9米 | 棠下村拦河坝 | 15-30万元/公里 | 25 | 受益372户1197人 | 372 | 1197 | 2020.3 | 2020.12 | 25 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、兰溪乡政府
16 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 产业配套设施农田水利 | 唐家自然村9组水渠建设工程 | 修缮长洞坝长70米，宽1.5米，高2米，新修2000米饮水渠。 | 唐家自然村9组 | 15-30万元/公里 | 18 | 改善农业生产条件 | 46 | 138 | 2020.3 | 2020.12 | 16.7 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、千家峒乡政府
17 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 产业配套设施农田水利 | 凤岩山村凤下塘自然村水渠建设工程 | 新修中圳坝水渠至下圳坝水渠间渠道长1200米 | 凤下塘自然村 | 15-30万元/公里 | 12 | 帮助贫困人口增收120元/人/年 | 26 | 81 | 2020.3 | 2020.12 | 10.8524 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、千家峒乡政府
18 | 千家峒瑶族乡 | 古源村 | 产业配套设施农田水利 | 古源村瓦屋防洪堤建设工程 | 长400m、宽0.8、高2 | 古源村瓦屋村 | 15-30万元/公里 | 12 | 改善农业生产条件 | 23 | 73 | 2020.3 | 2020.12 | 8.3882 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、千家峒乡政府
19 | 上江圩镇 | 上江圩社区 | 产业配套设施农田水利 | 上江圩社区人工湿地建设工程 | 治理上江圩中心处入河排污口2个。 | 上江圩社区 | 15-30万元/公里 | 6 | 改善生活生产条件、改善水质质量 | 21 | 65 | 2020.3 | 2020.12 | 4.12 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、上江圩镇政府
20 | 上江圩镇 | 河渊村 | 产业配套设施农田水利 | 河渊村东宅水渠建设工程 | 长500米宽1米 | 河渊村东宅 | 15-30万元/公里 | 7.5 | 改善生活生产条件，促进农户增收0.1万元 | 24 | 73 | 2020.3 | 2020.12 | 7.5 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、上江圩镇政府
21 | 上江圩镇 | 桐口村 | 产业配套设施农田水利 | 桐口村湾头水渠维修建设工程 | 800米，宽0.4米，高0.4米 | 桐口村湾头 | 15-30万元/公里 | 14 | 全村受益 | 29 | 88 | 2020.3 | 2020.12 | 12.3059 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、上江圩镇政府
22 | 上江圩镇 | 新华村 | 产业配套设施农田水利 | 新华村石古坝至新圳水渠建设工程 | 长1200米 | 新华村石古坝至新圳 | 15-30万元/公里 | 12 | 增收120元每人 | 43 | 132 | 2020.3 | 2020.12 | 11.5732 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、上江圩镇政府
23 | 松柏瑶族乡 | 白马村 | 产业配套设施农田水利 | 白马村水渠建设工程 | 长650m，宽60CM，高60CM,堤厚20CM，渠底厚10CM | 白马村 | 15-30万元/公里 | 10 | 改善生活生产条件,帮助灌溉灌溉150亩 | 45 | 137 | 2020.3 | 2020.12 | 9.3675 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、松柏乡政府
24 | 松柏瑶族乡 | 南峰山村 | 产业配套设施农田水利 | 南峰山村羊狮寨水渠建设工程 | 700米长，50CM宽，40CM高，堤厚20CM，渠底厚10CM | 南峰山村羊狮寨 | 15-30万元/公里 | 10 | 改善生活生产条件解决270个贫困人口灌溉用水困难 | 54 | 162 | 2020.3 | 2020.12 | 8.7531 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、松柏乡政府
25 | 松柏瑶族乡 | 莲花岗村 | 产业配套设施农田水利 | 莲花岗村里鱼井到西洋洞水渠建设工程 | 里鱼井到西洋洞水渠长700米，深70厘米，宽40-80厘米，厚25厘米，三面光水渠。 | 里鱼井到西洋洞 | 15-30万元/公里 | 10.5 | 增加有效灌溉面积，帮助7户增产增收。 | 72 | 217 | 2020.3 | 2020.12 | 9.4924 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、松柏乡政府
26 | 桃川镇 | 新宅村 | 产业配套设施农田水利 | 新宅村村主水渠修善建设工程 | 1500米 | 新宅村 | 15-30万元/公里 | 12 | 帮助260户，贫困人口920人，增收400元/人/年 | 312 | 920 | 2020.3 | 2020.12 | 11.3816 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、桃川镇政府
27 | 桃川镇 | 石枧村 | 产业配套设施农田水利 | 石枧村茅草地自然村排洪渠建设工程 | 长800米，宽1米 | 茅草地自然村 | 15-30万元/公里 | 10 | 帮助35户，贫困人口140人，增收400元/人/年 | 49 | 140 | 2020.3 | 2020.12 | 9.6434 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、桃川镇政府
28 | 桃川镇 | 桃源社区 | 产业配套设施农田水利 | 桃源社区高泽源河滚水坝加引水渠建设工程 | 长35米高2.5米，宽3.5米。引水渠长200米，宽2米，高1.5米 | 桃源社区高泽源河 | 15-30万元/公里 | 27.5 | 帮助1774户，贫困人口6000人，增收400元/人/年 | 42 | 128 | 2020.3 | 2020.12 | 23.614 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、桃川镇政府
29 | 夏层铺镇 | 福洞村 | 产业配套设施农田水利 | 福洞村面前桥坝建设工程 | 面前桥坝：坝长：15米、高2米、宽2.5米 | 福洞村面前桥坝 | 15-30万元/公里 | 10 | 增加有效 灌溉面积 2000多亩， 帮助贫困人口 增收 | 29 | 89 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、夏层铺镇政府
30 | 夏层铺镇 | 东铺村 | 产业配套设施农田水利 | 东铺村莲花桥至芹菜坝建设工程 | 浆砌350米 | 莲花桥至芹菜坝 | 15-30万元/公里 | 10 | 解决生产、生活需要 | 46 | 136 | 2020.3 | 2020.12 | 8.2071 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、夏层铺镇政府
31 | 潇浦镇 | 接龙桥村 | 产业配套设施农田水利 | 接龙桥村沿河道排洪渠建设工程 | 250米 | 接龙桥村 | 15-30万元/公里 | 15 | 解决农田灌溉 | 24 | 72 | 2020.3 | 2020.12 | 15 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、潇浦镇政府
32 | 潇浦镇 | 团结村西村 | 产业配套设施农田水利 | 团结村西村荷柏塘水渠灌溉建设工程 | 800米 | 西村荷柏塘 | 15-30万元/公里 | 10 | 解决农田灌溉 | 32 | 95 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、潇浦镇政府
33 | 潇浦镇 | 团结村 | 产业配套设施农田水利 | 上村自然村护堤建设工程 | 岩口塘下方新修河道长1600米，宽0.8米，高1米护堤。 | 上村自然村 | 15-30万元/公里 | 28 | 增加有效灌溉面积，帮助281户增产增收。 | 281 | 843 | 2020.3 | 2020.12 | 26.3834 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、潇浦镇政府
34 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 产业配套设施农田水利 | 紫荆村水渠建设工程 | 张家庙至上欧面前水渠两面水泥砖和洞底600米×0.8米 | 张家庙至上欧 | 15-30万元/公里 | 10 | 解决农田灌溉 | 28 | 85 | 2020.3 | 2020.12 | 8.864 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、潇浦镇政府
35 | 潇浦镇 | 工业园社区 | 产业配套设施农田水利 | 工业园社区瓦屋下十字铺灌溉水渠建设工程 | 长500米宽1米高1.2米 | 瓦屋下十字铺 | 15-30万元/公里 | 6 | 解决农田灌溉 | 35 | 109 | 2020.3 | 2020.12 | 4.182 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、潇浦镇政府
36 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 产业配套设施农田水利 | 锦堂村水渠建设工程 | 长90米，宽1.2米，高1.5米 | 锦堂村 | 15-30万元/公里 | 13 | 帮助贫困户每年增收200元/人 | 34 | 104 | 2020.3 | 2020.12 | 13 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 农业农村局、源口乡政府
37 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 其它产业配套设施 | 瓦扎湾村烤烟房建设工程 | 修建烤烟房5个 | 瓦扎湾村 | 4万元/座 | 20 | 改善农业生产条件 | 56 | 167 | 2020.3 | 2020.12 | 17.2774 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 县烤烟办、千家峒乡政府
38 | 粗石江镇 | 光明村 | 基础设施村组道路 | 光明村下禾洞7组道路硬化建设工程 | 硬化道路L＝750M，B＝4M及附属物 | 下禾洞7组 | 40-60万元/公里 | 25 | 解决152人的出行困难，改善生活条件。 | 51 | 152 | 2020.3 | 2020.12 | 23.8575 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、粗石江镇政府
39 | 粗石江镇 | 光明村 | 基础设施村组道路 | 光明村仙姑塘道路硬化建设工程 | 硬化道路仙姑塘东环250米，鱼尾桥西环190米，山神庙路250米B＝3.5米 | 仙姑塘 | 40-60万元/公里 | 22 | 解决152人的出行困难，改善生活条件。 | 51 | 152 | 2020.3 | 2020.12 | 21.7867 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、粗石江镇政府
40 | 粗石江镇 | 鸡嘴营村 | 基础设施村组道路 | 鸡嘴营村道路硬化建设工程 | 棉花地，牛形岗，大井，乱源冲，虎岩庙等道路硬化1400米。 | 棉花地，牛形岗，大井，乱源冲，虎岩庙 | 40-60万元/公里 | 49 | 解决了51户贫困户出行问题。 | 17 | 51 | 2020.3 | 2020.12 | 49 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、粗石江镇政府
41 | 粗石江镇 | 矮寨村 | 基础设施村组道路 | 矮寨村石廖路硬化工程 | 硬化道路1265米，B＝4M及附属物 | 矮寨村石廖 | 40-60万元/公里 | 42 | 解决752人的出行困难，改善生活条件。 | 251 | 752 | 2020.3 | 2020.12 | 42 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、粗石江镇政府
42 | 粗石江镇 | 粗石江社区 | 基础设施村组道路 | 粗石江社区樟木坝道路硬化建设工程 | 硬化道路2段共300米，B＝4米 | 粗石江社区樟木坝 | 40-60万元/公里 | 10 | 解决78人的出行困难，改善生活条件。 | 26 | 78 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、粗石江镇政府
43 | 粗石江镇 | 白土村 | 基础设施村组道路 | 白土村主道辐射路硬化工程 | 硬化道路6段L＝950米B＝3.5米及附属物 | 白土村 | 40-60万元/公里 | 30 | 解决152人的出行困难，改善生活条件。 | 47 | 152 | 2020.3 | 2020.12 | 29.2908 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、粗石江镇政府
44 | 粗石江镇 | 城下村 | 基础设施村组道路 | 城下村牛路上道路硬化工程 | 硬化道路L＝750M，B＝4M及附属物 | 城下村牛路上 | 40-60万元/公里 | 25 | 解决360个村民出行困难,帮助80个贫困人口增收51元/年/人 | 27 | 80 | 2020.3 | 2020.12 | 25 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、粗石江镇政府
45 | 粗石江镇 | 鸡嘴营村 | 基础设施村组道路 | 鸡嘴营村桥梁建设工程 | 新建桥梁一座长6米，宽5米，高2米 | 鸡嘴营村 | 40-60万元/公里 | 10 | 解决152人的出行困难，改善生活条件。 | 57 | 152 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、粗石江镇政府
46 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 基础设施村组道路 | 香花井村道路硬化建设工程 | 苦竹坳上坡路段长250米，宽3.5米。 | 苦竹坳 | 40-60万元/公里 | 10 | 人均增收0.35万 | 32 | 114 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、兰溪乡政府
47 | 兰溪瑶族乡 | 石盘村 | 基础设施村组道路 | 石盘村木坪村道硬化建设工程 | 350米 | 木坪村 | 40-60万元/公里 | 10 | 解决220人生活交通及生产人均增收200元 | 74 | 220 | 2020.3 | 2020.12 | 9.7617 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、兰溪乡政府
48 | 兰溪瑶族乡 | 石盘村 | 基础设施村组道路 | 石盘村村主道加宽建设工程 | 长4500米，村主道加护边各1米 | 石盘村 | 40-60万元/公里 | 10 | 解决650人交通及提髙产业效率人均/年增收350元 | 215 | 650 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、兰溪乡政府
49 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 基础设施村组道路 | 唐家自然村道路硬化建设工程 | 竹子塘村庄长350米，宽2米；学校后面长220米；学校前面长50米;唐家村自然村二条长1100米。 | 竹子塘 | 40-60万元/公里 | 15 | 改善村民生产生活条件 | 54 | 162 | 2020.3 | 2020.12 | 14.5688 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、千家峒乡政府
50 | 千家峒瑶族乡 | 管家村 | 基础设施村组道路 | 管家村桥梁建设工程 | 管家河桥梁长25米，宽6米。 | 管家村 | 40-60万元/公里 | 40 | 改善农业生产条件 | 58 | 174 | 2020.3 | 2020.12 | 28.9716 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、千家峒乡政府
51 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 基础设施村组道路 | 瓦扎湾村桥梁建设工程 | 新建桥梁15米长*6米宽 | 瓦扎湾村 | 40-60万元/公里 | 25 | 改善农业生产条件 | 47 | 143 | 2020.3 | 2020.12 | 24.9674 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、千家峒乡政府
52 | 松柏瑶族乡 | 黄锦村 | 基础设施村组道路 | 黄锦村尧里自然村道路硬化建设工程 | 长130米， 宽2.5米，80CM涵管4米，30CM涵管3米，20CM涵管6米，单边护坡88米。 | 尧里自然村 | 40-60万元/公里 | 5 | 改善生活生产条件,解决200人生活条件 | 63 | 200 | 2020.3 | 2020.12 | 4.7604 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、松柏乡政府
53 | 桃川镇 | 富隆村 | 基础设施村组道路 | 富隆村村道加宽建设工程 | 长3300米 | 富隆村 | 40-60万元/公里 | 28.9 | 帮助30户，贫困人口110人，增收400元/人/年 | 37 | 110 | 2020.3 | 2020.12 | 28.7563 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、桃川镇政府
54 | 桃川镇 | 所城村 | 基础设施村组道路 | 所城村环小学至西门口村道硬化建设工程 | 600米 | 所城村 | 40-60万元/公里 | 16.2 | 帮助20户，贫困人口100人，增收400元/人/年 | 20 | 100 | 2020.3 | 2020.12 | 14.5502 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、桃川镇政府
55 | 夏层铺镇 | 高家村 | 基础设施村组道路 | 高家村村组道路硬化建设工程 | 长500米，宽4.5米（含桥加宽、砌护坡） | 高家村 | 40-60万元/公里 | 29 | 解决生产、生活需要 | 54 | 163 | 2020.3 | 2020.12 | 29 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、夏层铺镇政府
56 | 夏层铺镇 | 下甘棠村 | 基础设施村组道路 | 下甘棠村黄家圩桥梁的建设工程 | 长35米，宽3.5米，钢筋混凝土结构 | 下甘棠村黄家圩 | 40-60万元/公里 | 29 | 解决全村出行困难改善生活条件帮助贫困人口增收130元/人 | 37 | 117 | 2020.3 | 2020.12 | 0.0027469 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、夏层铺镇政府
57 | 夏层铺镇 | 洞美村 | 基础设施村组道路 | 洞美村村组道路硬化建设工程 | 600米，宽4米 | 洞美村 | 40-60万元/公里 | 20 | 解决全村出行困难改善生活条件帮助贫困人口增收110元/人 | 17 | 53 | 2020.3 | 2020.12 | 19.5085 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、夏层铺镇政府
58 | 夏层铺镇 | 水田村 | 基础设施村组道路 | 水田村道路硬化建设工程 | 长200米 | 水田村 | 40-60万元/公里 | 7 | 解决出行困难问题、改善生产生活条件、帮助贫困人口增收120/人/年 | 57 | 172 | 2020.3 | 2020.12 | 7 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、夏层铺镇政府
59 | 夏层铺镇 | 水田村 | 基础设施村组道路 | 水田村道路硬化建设工程 | 长270米 | 水田村 | 40-60万元/公里 | 13 | 解决出行困难问题、改善生产生活条件、帮助贫困人口增收85/人/年 | 57 | 172 | 2020.3 | 2020.12 | 12.1507 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、夏层铺镇政府
60 | 夏层铺镇 | 雄川村 | 基础设施村组道路 | 雄川村旱田冲桥梁建设工程 | 长：35米，宽4.5米，高3米 | 雄川村旱田冲 | 40-60万元/公里 | 25 | 解决全村出行困难改善生活条件帮助贫困人口增收110元/人 | 37 | 114 | 2020.3 | 2020.12 | 24.7424 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、夏层铺镇政府
61 | 潇浦镇 | 永新社区 | 基础设施村组道路 | 塔山村桥梁建设工程 | 新建桥梁长13米，宽6米，高6.8米。 | 塔山村 | 40-60万元/公里 | 15 | 解决了175户贫困户出行问题。 | 175 | 526 | 2020.3 | 2020.12 | 12 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、潇浦镇政府
62 | 潇浦镇 | 枇杷井村 | 基础设施村组道路 | 枇杷井新农村道路硬化建设工程 | 5组新农村内道路硬化450米（4.5米宽） | 枇杷井村 | 40-60万元/公里 | 15 | 方便村民出行 | 16 | 48 | 2020.3 | 2020.12 | 15 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、潇浦镇政府
63 | 潇浦镇 | 接龙桥村 | 基础设施村组道路 | 接龙桥村钢混桥 及过水枧建设工程 | 10米*5米*0.4米 | 接龙桥村 | 40-60万元/公里 | 6 | 方便村民出行 | 24 | 72 | 2020.3 | 2020.12 | 6 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、潇浦镇政府
64 | 潇浦镇 | 接龙桥村 | 基础设施村组道路 | 接龙桥村村内道路硬化建设工程 | 300米*3米*0.15米 | 接龙桥村 | 40-60万元/公里 | 12 | 方便村民出行 | 24 | 72 | 2020.3 | 2020.12 | 12 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、潇浦镇政府
65 | 潇浦镇 | 下界头村 | 基础设施村组道路 | 下界头村水泥路面加宽建设工程 | 900米 | 下界头村 | 40-60万元/公里 | 18 | 方便村民出行 | 41 | 125 | 2020.3 | 2020.12 | 17.9782 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、潇浦镇政府
66 | 潇浦镇 | 塘背社区 | 基础设施村组道路 | 塘背社区村道硬化建设工程 | 180米 | 塘背社区 | 40-60万元/公里 | 8 | 解决生产、生活需要 | 28 | 87 | 2020.3 | 2020.12 | 7.7975 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、潇浦镇政府
67 | 潇浦镇 | 塘背社区 | 基础设施村组道路 | 塘背社区道路拓宽建设工程 | 1000米长*1米宽 | 塘背社区 | 40-60万元/公里 | 10 | 方便村民出行 | 28 | 87 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、潇浦镇政府
68 | 潇浦镇 | 塘背社区 | 基础设施村组道路 | 塘背社区村道硬化建设工程 | 350米 | 塘背社区 | 40-60万元/公里 | 10 | 方便村民出行 | 28 | 87 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、潇浦镇政府
69 | 源口瑶族乡 | 白美村 | 基础设施村组道路 | 上白象村道路硬化建设工程 | 从下白象至上白象村道路长1500米，宽4.5米。 | 上白象村 | 40-60万元/公里 | 80 | 解决了73户贫困户出行问题。 | 73 | 218 | 2020.3 | 2020.12 | 74.2319 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、源口乡政府
70 | 源口瑶族乡 | 小古漯村 | 基础设施村组道路 | 小古漯村道路硬化建设工程 | 道路长620米，宽3.5米。 | 小古漯村 | 40-60万元/公里 | 26 | 解决了82户贫困户出行问题。 | 82 | 26 | 2020.3 | 2020.12 | 26 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、源口乡政府
71 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 基础设施村组道路 | 锦堂村村组道路硬化建设工程 | 下宅片大竹园村道硬化，长250米，宽5米 | 下宅片大竹园村 | 40-60万元/公里 | 16 | 解决了70户贫困户出行问题。 | 70 | 213 | 2020.3 | 2020.12 | 15.0653 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、源口乡政府
72 | 源口瑶族乡 | 源口社区（大坪岗村） | 基础设施村组道路 | 源口社区（大坪岗村）村组道路建设工程 | 村道到白沙庙道路硬化，长480米，宽3.5米 | 村道到白沙庙 | 40-60万元/公里 | 18 | 解决了55户贫困户出行问题。 | 55 | 165 | 2020.3 | 2020.12 | 18 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、源口乡政府
73 | 源口瑶族乡 | 三源村 | 基础设施村组道路 | 三源村茶垒坪自然村道路硬化建设工程 | 垒坪自然村通组道路长980米，宽3.5米。 | 茶垒坪自然村 | 40-60万元/公里 | 20 | 解决了289户贫困户出行问题。 | 289 | 867 | 2020.3 | 2020.12 | 19.2744 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、源口乡政府
74 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 基础设施村组道路 | 锦堂村道路硬化建设工程 | 从锦堂村口道井水头长850米，宽4.5米。 | 锦堂村 | 40-60万元/公里 | 35 | 解决了108户贫困户出行问题。 | 108 | 325 | 2020.3 | 2020.12 | 29.8276 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕1号 | 交通运输局、源口乡政府
75 | 粗石江镇 | 槐木村 | 产业配套设施机耕道 | 毛家园至竹园脚机耕道 | 修建机耕道950米，宽4米，部分护砌 |  |  | 20 | 解决400亩的耕地农产品运输困难，改善生活条件。 | 20 | 80 | 2020.3 | 2020.12 | 20 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 粗石江镇人民政府、县农业农村局
76 | 千家峒瑶族乡 | 莲洞村 | 产业配套设施机耕道 | 莲洞村石山白机耕道建设工程 | 新修机耕道长550米*宽4米 |  |  | 10 | 解决莲塘村村民农业生产条件 | 56 | 179 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
77 | 上江圩镇 | 新华村 | 产业配套设施机耕道 | 新华村葛覃大地腹老红军路边至永明河边（庙后面）机耕道维修工程 | 机耕道长560米（其中从河边往里机耕道第一段长180米，第二段140米加砌水渠边，第三段240米铺路面 |  |  | 16.8 | 改善1545人村民的出行条件 | 42 | 123 | 2020.3 | 2020.12 | 0 | 在建 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 县农业农村局、上江圩镇政府
78 | 上江圩镇 | 锦江村 | 产业配套设施机耕道 | 锦江村岩口机耕道建设工程 | 岩口机耕道长850米，宽4米(其中田路400米、山路450米） |  |  | 27 | 方便35户贫困户生产作业 | 35 | 103 | 2020.3 | 2020.12 | 0 | 在建 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 县农业农村局、上江圩镇政府
79 | 松柏瑶族乡 | 大同村 | 产业配套设施机耕道 | 大同村大栎下至山锦塘机耕道建设工程 | 长500米,宽5米,铺石沙3.5宽厚度8公分，炸石100方，降坡填土50方，护边砌片石50米，涵洞5个 |  |  | 9 | 解决523人的出行困难，改善生产条件，帮助247个贫困人口增收100元/人/年 | 56 | 247 | 2020.3 | 2020.12 | 8.9679 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
80 | 松柏瑶族乡 | 水美村 | 产业配套设施机耕道 | 水美村唐家兴当面山机耕道建设工程 | 长590米宽4米，局部护砌。 |  |  | 10 | 解决1410人的出行困难，改善生产条件，帮助246个贫困人口增收95元/人/年 | 84 | 246 | 2020.3 | 2020.12 | 9.3054 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
81 | 松柏瑶族乡 | 西栎尾村 | 产业配套设施机耕道 | 西栎尾村大林里-李子岗、布头岗机耕道建设建设工程 | 长800米，4.5米宽 |  |  | 10 | 解决564人的出行困难，改善生产条件，发展产业，帮助382个贫困人口增收200元/人、年 | 98 | 382 | 2020.3 | 2020.12 | 9.9557 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
82 | 松柏瑶族乡 | 松柏社区 | 产业配套设施机耕道 | 梳山村龙母塘至北公牛塘路机耕道建设工程 | 长1500米，宽4米。 |  |  | 19 | 解决256人的出行困难，改善生产条件，发展产业，帮助86个贫困人口增收200元/人、年 | 32 | 86 | 2020.3 | 2020.12 | 19 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
83 | 桃川镇 | 里川村 | 产业配套设施机耕道 | 里川村牛屎田一猪婆窝机耕道建设工程 | 240米x4.5米（原有路基2米，双边浆砌，加涵管） |  |  | 12 | 解决上里川村1一7组1890人农田运输和出行 | 421 | 1890 | 2020.3 | 2020.12 | 11.7046 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
84 | 夏层铺镇 | 马蹄村 | 产业配套设施机耕道 | 马蹄村石枧自然村机耕道建设工程 | 机耕道建设，长210米，宽3.5米。护坡长150米，高2米，宽0.75米。 |  |  | 13 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户54户，200人，增收100元/人/年。 | 54 | 200 | 2020.3 | 2020.12 | 13 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
85 | 夏层铺镇 | 东铺村 | 产业配套设施机耕道 | 东铺村大圆尾到神鸭湾机耕道建设工程 | 东铺村大圆尾到神鸭湾机耕道建设长400米，宽3米。 |  |  | 12 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户48户，168人，增收100元/人/年。 | 48 | 168 | 2020.3 | 2020.12 | 12 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
86 | 夏层铺镇 | 水田村 | 产业配套设施机耕道 | 水田村东塘自然村机耕道建设工程 | 机耕道建设长1000米，宽3米， |  |  | 15 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户25户，130人，增收100元/人/年。 | 25 | 130 | 2020.3 | 2020.12 | 9.538 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
87 | 夏层铺镇 | 高云村 | 产业配套设施机耕道 | 水源头自然村旱脚底机耕道工程 | 长700米，宽3.5米 |  |  | 10 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户80户，315人，增收100元/人/年。 | 80 | 315 | 2020.3 | 2020.12 | 9.8192 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
88 | 夏层铺镇 | 李家村 | 产业配套设施机耕道 | 李家村鸭虫塘机耕道建设 | 李家村鸭虫塘机耕道建设，长450米，宽3.5米 |  |  | 7 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户20户，81人，增收100元/人/年。 | 20 | 81 | 2020.3 | 2020.12 | 6.2909 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
89 | 夏层铺镇 | 高家村 | 产业配套设施机耕道 | 高家村下河洞至下川岩水渠建设工程 | 水渠高0.6米，内宽0.5米，长450米。三面光。 |  |  | 10 | 增加有效灌溉面积，改善村里生产生活条件，帮助贫困户75户，210人，增收100元/人/年。 | 75 | 210 | 2020.3 | 2020.12 | 9.267 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
90 | 夏层铺镇 | 上甘棠村 | 产业配套设施机耕道 | 上甘棠村大山猴至何家厂机耕道建设工程 | 机耕道长800米、宽3米 |  |  | 10 | 增加有效灌溉面积，改善村里生产生活条件，帮助贫困户50户，198人，增收100元/人/年。 | 50 | 198 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
91 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 产业配套设施机耕道 | 紫荆村牛皮耳三姑社经杨柳眼到水头社机耕道建设工程 | L=1100M,B=3.5M,浆砌石单护边，H=0.8M，(其中700M无护砌）路基沙卵石垫层、路面碎石10CM |  |  | 22 | 解决53户208人贫困户生产问题 | 53 | 208 | 2020.3 | 2020.12 | 20.2267 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 潇浦镇、农业农村局
92 | 潇浦镇 | 回岗村 | 产业配套设施机耕道 | 回岗村新桥头至外岭头机耕道建设工程 | L=500M。B=5M，无护坡路基沙卵石垫层、路面碎石10CM |  |  | 8 | 解决新桥头外岭头120户村民生产需要 | 22 | 100 | 2020.3 | 2020.12 | 6.3645 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 潇浦镇、农业农村局
93 | 潇浦镇 | 工业园社区 | 产业配套设施机耕道 | 工业园社区马河村三组至寺背面机耕道工程 | L=900M,B=5M,浆砌石双护边，H=0.6M（其中老路B=3M），路基沙卵石垫层、路面碎石10CM。 |  |  | 27 | 解决50户150人贫困户生产问题 | 50 | 150 | 2020.3 | 2020.12 | 26.8796 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 潇浦镇、农业农村局
94 | 源口瑶族乡 | 清溪源村 | 产业配套设施机耕道 | 清溪源村潘家冲机耕道建设工程 | 机耕道1000米 |  |  | 20 | 改善80人生产生活条件，带动贫困户增收 | 30 | 80 | 2020.3 | 2020.12 | 20 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 源口乡政府、县农业农村局
95 | 源口瑶族乡 | 七工岭村 | 产业配套设施机耕道 | 七工岭村欧军雄田至河堤机耕道建设工程 | 欧军雄田至河堤机耕道长600米、宽3.5米，两边浆砌石150米 |  |  | 25 | 提高五、六组村民生产条件，带动23户贫困户，其中贫困人口75人 | 23 | 75 | 2020.3 | 2020.12 | 21.7759 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 源口瑶族乡、县农业农村局
96 | 粗石江镇 | 城下村 | 产业配套设施农田水利 | 城下村田埂坝、畔塘源坝、星子角坝建设工程 | 修建3个小水坝总长15米，高2米、宽0.8米 |  |  | 9 | 解决1200亩耕地的生产用水问题，改善生产生活条件。 | 67 | 213 | 2020.3 | 2020.12 | 0 | 在建 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 粗石江镇人民政府、县农业农村局
97 | 粗石江镇 | 光明村 | 产业配套设施农田水利 | 光明村杨家渠道建设工程 | 硬化渠道750米，B=0.5m，H=0.5m。 |  |  | 20 | 解决600亩耕地的生产用水问题，改善生产生活条件。 | 37 | 118 | 2020.3 | 2020.12 | 0 | 在建 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 粗石江镇人民政府、县农业农村局
98 | 千家峒瑶族乡 | 井玉村 | 产业配套设施农田水利 | 玉井大田眼水渠建设工程 | 新修水渠300米 |  |  | 20 | 改善82户298人生产生活条件 | 82 | 298 | 2020.3 | 2020.12 | 19.9602 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
99 | 千家峒瑶族乡 | 古源村 | 产业配套设施农田水利 | 古源村3组杉木冲水渠建设工程 | 第一段：长360米，宽0.4米，高0.5米 第二段： 长235米，宽0.6米，高0.5米 |  |  | 10 | 灌溉15亩水田 | 12 | 43 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
100 | 千家峒瑶族乡 | 大远村 | 产业配套设施农田水利 | 大远村上岗冲水渠及蓄水池建设工程 | 上岗冲水渠800米、宽0.8m、高1m,及蓄水池1个 |  |  | 25 | 解决29户115人用户问题 | 29 | 115 | 2020.3 | 2020.12 | 25 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
101 | 千家峒瑶族乡 | 管家村 | 产业配套设施农田水利 | 管家村检查站至新屋水渠建设工程 | 新修水渠700米 |  |  | 10 | 改善75户310人生产生活条件 | 75 | 310 | 2020.3 | 2020.12 | 9.3149 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
102 | 千家峒瑶族乡 | 刘家庄村 | 产业配套设施农田水利 | 刘家庄村一、二、三、四组建设工程 | 1.冷水木源至洞心塘新修水渠530米；2.三组麻姑田维修水渠460米 |  |  | 10 | 改善57户171生产生活条件 | 57 | 171 | 2020.3 | 2020.12 | 0 | 在建 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
103 | 千家峒瑶族乡 | 山口村 | 产业配套设施农田水利 | 山口村六组上塘至梁家水渠工程 | 新修水渠300米 |  |  | 6 | 改善27户107人生产生活条件 | 27 | 107 | 2020.3 | 2020.12 | 6 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
104 | 千家峒瑶族乡 | 古源村 | 产业配套设施农田水利 | 古源村瓦屋1组防洪堤和大坪坳水渠建设工程 | 长70米，上底宽0.6米，下底宽0.8米，高2.5米 |  |  | 10 | 确保23亩水田不被水毁 | 13 | 51 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
105 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 产业配套设施农田水利 | 瓦扎湾村中桂2组凉亭水坝建设工程 | 水坝长40米 |  |  | 12 | 解决56户198人灌溉用水问题 | 56 | 198 | 2020.3 | 2020.12 | 12 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
106 | 千家峒瑶族乡 | 大溪源村 | 产业配套设施农田水利 | 大溪源村何增兴门口至流田水渠建设工程 | 新修水渠800米*0.5*0.5 |  |  | 20 | 改善20户89人灌溉用水 | 20 | 89 | 2020.3 | 2020.12 | 0 | 在建 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
107 | 松柏瑶族乡 | 黄锦村 | 产业配套设施农田水利 | 黄锦村龙会自然村灌溉水渠建设工程 | 长1500米宽0.6米高0.6米 |  |  | 27 | 增加有效灌溉面积160亩，帮助126贫困人口增产增收95元/人/年 | 39 | 126 | 2020.3 | 2020.12 | 0 | 在建 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
108 | 松柏瑶族乡 | 石岭村 | 产业配套设施农田水利 | 石岭村高基塘拱桥至木湾里灌溉水渠建设工程 | 水渠长450米宽0.5米，高0.5米。 |  |  | 10 | 增加有效灌溉面积260亩，帮助210贫困人口增产增收95元/人/年 | 50 | 210 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
109 | 桃川镇 | 桃源社区 | 产业配套设施农田水利 | 桃源社区下圩井口桥泄洪渠建设工程 | 长500米、宽2.5米、高1.5米（新修浆砌石渠道） |  |  | 26 | 改善生产生活条件，受益户数140户346人 | 140 | 346 | 2020.3 | 2020.12 | 26 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
110 | 桃川镇 | 富美村 | 产业配套设施农田水利 | 富美村将军坝河边堤坝改建项目 | 长450米，宽4米，双边浆砌 |  |  | 12 | 帮助95户、贫困人口380人，增收400元-500元/人/年 | 95 | 380 | 2020.3 | 2020.12 | 0 | 在建 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
111 | 桃川镇 | 六十工村 | 产业配套设施农田水利 | 六十工村大源坝至大庙洞水渠建设工程 | 全长860米，宽1.0米，高0.8米（单边护砌、需破路） |  |  | 20 | 帮助贫困户76户280人增收180元/人/年 | 76 | 280 | 2020.3 | 2020.12 | 19.6436 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
112 | 桃川镇 | 石枧村 | 产业配套设施农田水利 | 石枧村牛路口小河边至小坝建设工程 | 200米机耕道（原有路基0.8米，双边浆砌，加涵管） |  |  | 10 | 帮助贫困人口515人，增收600元/人/年 | 135 | 515 | 2020.3 | 2020.12 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
113 | 桃川镇 | 所城村 | 产业配套设施农田水利 | 所城村水灵泵至南门口水渠建设工程 | 长400米，宽1.8米、高1.5米（新修浆砌石渠道） |  |  | 27 | 帮助贫困户76户280人增收180元/人/年 | 76 | 280 | 2020.3 | 2020.12 | 27 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
114 | 夏层铺镇 | 东铺村 | 产业配套设施农田水利 | 东铺村龙眼庙自然村水渠建设工程 | 水渠高0.6米，宽0.5米，长500米。三面光。 |  |  | 10 | 增加有效灌溉面积，改善村里生产生活条件，帮助贫困户16户，65人，增收100元/人/年。 | 16 | 60 | 2020.3 | 2020.12 | 9.8713 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
115 | 夏层铺镇 | 雄川村 | 产业配套设施农田水利 | 雄川村水渠建设工程 | 汉江源自然村二坝道西干渠长500米，宽内径40公分，高40公分。 |  |  | 13 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户100户，412人，增收100元/人/年。 | 100 | 412 | 2020.3 | 2020.12 | 12.6714 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
116 | 潇浦镇 | 团结村 | 产业配套设施农田水利 | 团结村桥头河坝、水渠建设工程 | 河坝1座，L=15M，坝底B=2.5M，坝顶B=1.2M，H=1.5M，水渠L=200M，B=1M，H=1M（浆砌渠）挡水墙上下游4边*7M。 |  |  | 8.8 | 解决45户213人贫困户灌溉问题 | 45 | 213 | 2020.3 | 2020.12 | 9.8 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 潇浦镇、农业农村局
117 | 潇浦镇 | 团结村 | 产业配套设施农田水利 | 团结村上村六组新田坝维修 | 坝长34米，深2米，宽1.5米 |  |  | 5 | 解决56户210人生产生活需要 | 56 | 210 | 2020.3 | 2020.12 | 5 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 农业农村局、潇浦镇
118 | 潇浦镇 | 四方井社区 | 产业配套设施农田水利 | 四方井社区何家村拦水坝建设工程 | 杨柳姆、红岩、大虎岩新光桥拦水坝4处，均为L=10M，坝底B=2.5M，坝顶B=1.2M，坝高=1.5M，护坦L=3M，挡水墙上下游4边*7M。 |  |  | 20 | 解决40户140人贫困户灌溉问题 | 40 | 140 | 2020.3 | 2020.12 | 20 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 潇浦镇、农业农村局
119 | 潇浦镇 | 四方井社区 | 产业配套设施农田水利 | 四方井唐家村消江河坝- 虎形洞引水渠建设工程 | 砼灌渠L=900M，B=0.6M，H=0.6M，，底板砼H=0.1M。 |  |  | 18 | 解决40户140人贫困户灌溉问题 | 40 | 140 | 2020.3 | 2020.12 | 0 | 在建 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 潇浦镇、农业农村局
120 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 产业配套设施农田水利 | 锦堂村井水头水渠建设工程 | 长650米，宽1.2米 |  |  | 20 | 使500亩农田得到灌溉，使100户农户增收，其中包括30户贫困户 | 30 | 70 | 2020.3 | 2020.12 | 19.9539 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 源口乡政府、县农业农村局
121 | 源口瑶族乡 | 八十工村 | 产业配套设施农田水利 | 八十工村洪塘坝水渠建设工程 | 砼渠道长520米*0.6米*0.6米 |  |  | 10 | 帮助22户贫困户，52贫困人口解决农田灌溉问题 | 22 | 52 | 2020.3 | 2020.12 | 0 | 在建 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 源口瑶族乡、县农业农村局
122 | 源口瑶族乡 | 源口社区 | 产业配套设施农田水利 | 源口社区八角亭竹根地李叶友田至大沟 | 长500米、宽40cm、高60cm |  |  | 10.02 | 解决150亩，帮助贫困户21户，110人，增收200元/人 | 21 | 110 | 2020.3 | 2020.12 | 10.02 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕2号 | 源口乡政府、县农业农村局
123 | 粗石江镇 | 粗石江社区 | 产业发展 | 江永县云雾山香柚专业合作社产业发展项目 | 新建一个4000平方米的香柚加工扶贫车间，收购、加工、销售贫困户生产的香柚，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动155户贫困户，587个贫困人口发展香柚种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务，帮助贫困户增收2000元/年。 | 155 | 587 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 粗石江镇 县农业农村局
124 | 粗石江镇 | 白土村 | 产业发展 | 江永县粗石江镇白土村香柚专业合作社产业发展项目 | 新建一个800平方米的香柚加工扶贫车间，收购、加工、销售贫困户的香柚、柑橘，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动138户贫困户，495个贫困人口发展种植香柚、柑橘、蔬菜等产业，为贫困户提供就业岗位，帮助贫困户增收1200元/年。 | 138 | 495 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 粗石江镇 县农业农村局
125 | 粗石江镇 | 城下村 | 产业发展 | 江永县粗石江镇瑶源种植专业合作社产业发展项目 | 120亩夏橙产业园滴灌安装。改良土壤节水灌溉，增加合作社及贫困户夏橙收益。 |  |  | 20 | 带动104户贫困户，409个贫困人口发展香柚、香芋、稻谷种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务以及就业岗位，帮助贫困户增收2000元/年。 | 104 | 409 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 粗石江镇 县农业农村局
126 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 产业发展 | 江永县惠丰农产品种植专业合作社产业发展项目 | 新建一个2600平方米的果蔬加工扶贫车间，收购、加工、销售贫困户的香芋，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动137户贫困户，534个贫困人口发展香芋、红薯、南瓜等种植产业，为贫困户提供就业岗位，解决农产品滞销问题，帮助贫困户增收2000元/年。 | 137 | 534 | 2020.05 | 2020.11 | 20 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 源口瑶族乡 县农业农村局
127 | 源口瑶族乡 | 小古漯村 | 产业发展 | 江永县燕子山农产品种植专业合作社产业发展项目 | 新建一个700平方米的水果等农产品加工扶贫车间，收购、加工、销售贫困户的香柚，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动75户贫困户，318个贫困人口发展香柚、夏橙种植产业，为贫困户提供就业岗位及技术培训、咨询等服务，帮助贫困户增收2000元/年。 | 75 | 318 | 2020.05 | 2020.11 | 20 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 源口瑶族乡 县农业农村局
128 | 桃川镇 | 所城村 | 产业发展 | 所城村集体经济股份合作社产业发展项目 | 新建一个800平方米的豆腐乳扶贫加工车间，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动270户贫困户，1058个贫困人口发展香柚、夏橙、香芋种植产业，增加集体经济收入40000元，为贫困户提供技术培训、咨询等服务，帮助贫困户增收600元/年。 | 270 | 1058 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 桃川镇 县农业农村局
129 | 桃川镇 | 六十工村 | 产业发展 | 江永佰绿农业专业合作社产业发展项目 | 建设1200平方米的水果等加工扶贫车间，收购、加工、销售贫困户的夏橙、香芋等，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动240户贫困户，967个贫困人口脱贫致富，为贫困户提供就业岗位，帮助贫困户增收3万元/年。 | 240 | 967 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 桃川镇 县农业农村局
130 | 夏层铺镇 | 雄川村 | 产业发展 | 江永县丰农蔬菜种植专业合作社产业发展项目 | 扩建1000平方米的香芋加工扶贫车间，收购、加工、销售贫困户的香芋，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动124户贫困户，527个贫困人口发展种植产业，为贫困户提供就业岗位，帮助贫困户增收2000元/年。 | 124 | 527 | 2020.05 | 2020.11 | 20 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 夏层铺镇 县农业农村局
131 | 夏层铺镇 | 水田村 | 产业发展 | 江永县继辉农副产品专业合作社产业发展项目 | 扩建500平方米的香芋等加工扶贫车间及加工设备，收购、加工、销售贫困户的香芋、红薯，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动203户贫困户，828个贫困人口发展种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务以及就业岗位，帮助贫困户增收2000元/年。 | 203 | 828 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 夏层铺镇 县农业农村局
132 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 产业发展 | 江永县香花井村红日种植专业合作社产业发展项目 | 新建一个300平方米的水果加工扶贫车间，收购、加工、销售贫困户的香柚、柑橘、桃子，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动129户贫困户，518个贫困人口发展桃子、柑橘种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务以及就业岗位，帮助贫困户增收1500元/年。 | 129 | 518 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 兰溪瑶族乡 县农业农村局
133 | 潇浦镇 | 工业园社区 | 产业发展 | 江永县广发蔬菜专业合作社产业发展项目 | 2200平方米供港澳蔬菜育苗大棚建设，为贫困户提供蔬菜种苗，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动136户贫困户，550个贫困人口发展种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务并提供苗木，帮助贫困户增收2000元/年。 | 136 | 550 | 2020.05 | 2020.11 | 20 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 潇浦镇 县农业农村局
134 | 潇浦镇 | 向光村 | 产业发展 | 江永县向光村果蔬专业合作社产业发展项目 | 2560平方米高效育苗大棚滴灌安装、苗木购置，改良土壤节水灌溉，增加合作社和贫困户收益。 |  |  | 20 | 带动93户贫困户，363个贫困人口发展种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务以及就业岗位，帮助贫困户增收1500元/年。 | 93 | 363 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 潇浦镇 县农业农村局
135 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 产业发展 | 江永县百里香农产品种植专业合作社产业发展项目 | 新建一个700平方米的果蔬加工扶贫车间，收购、加工、销售贫困户的红薯、香芋等，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动217户贫困户，893个贫困人口发展南瓜种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务以及就业岗位，帮助贫困户增收2000元/年。 | 217 | 893 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 潇浦镇 县农业农村局
136 | 千家峒瑶族乡 | 山口村 | 产业发展 | 江永县山口村种植香芋专业合作社产业发展项目 | 新建一个300平方米的香芋加工扶贫车间，收购、加工、销售贫困户的香芋等，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动76户贫困户，253个贫困人口发展种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务以及就业岗位，帮助贫困户增收2800元/年。 | 76 | 253 | 2020.05 | 2020.11 | 20 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 千家峒瑶族乡县农业农村局
137 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 产业发展 | 江永县千家峒瑶族乡瓦扎湾村股份经济合作社产业发展项目 | 新建水渠500米，新建机耕道1000米，修缮山塘5亩，改善合作社基地水利、交通条件。 |  |  | 20 | 带动107户贫困户，469个贫困人口发展种植产业，解决贫困户农田灌溉困难问题，帮助贫困户增收2900元/年。 | 107 | 469 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 千家峒瑶族乡县农业农村局
138 | 松柏瑶族乡 | 莲花岗村 | 产业发展 | 江永县同康农产品种植专业合作社产业发展项目 | 柑橘育苗基地19110平方米育苗棚改建，为贫困户提供无病毒苗木。 |  |  | 20 | 带动46户贫困户，186个贫困人口发展柑橘种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务，帮助贫困户增收2000元/年。 | 46 | 186 | 2020.05 | 2020.11 | 20 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 松柏瑶族乡 县农业农村局
139 | 松柏瑶族乡 | 黄甲岭社区 | 产业发展 | 江永县润达种植农民专业合作社产业发展项目 | 新建一个700平方米的果蔬加工扶贫车间，收购、加工、销售贫困户的红薯、香芋等，增加贫困户就业。 |  |  | 20 | 带动212户贫困户，862个贫困人口发展种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务，帮助贫困户增收2500元/年。 | 212 | 862 | 2020.05 | 2020.11 | 20 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 松柏瑶族乡 县农业农村局
140 | 上江圩镇 | 上江圩社区 | 产业发展 | 江永百佳生姜种植专业合作社产业发展项目 | 扩建香姜加工扶贫车间400平方米；整修香姜基地生产路面500米；香姜基地开挖水沟1000米。 |  |  | 20 | 带动295户贫困户，1280个贫困人口发展香姜种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务，帮助贫困户增收3000元/年。 | 295 | 1280 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 上江圩镇 县农业农村局
141 | 上江圩镇 | 甘益村 | 产业发展 | 永州三义农业发展有限公司产业发展项目 | 80亩水果产业园滴灌安装，改良土壤节水灌溉，增加合作社及贫困户水果收益。 |  |  | 20 | 带动206户贫困户，896个贫困人口发展种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务，帮助贫困户增收2000元/年。 | 206 | 896 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 上江圩镇 县农业农村局
142 | 上江圩镇 | 龙田村 | 产业发展 | 江永县莲藕种植专业合作社产业发展项目 | 修建机耕道600米（含管道安装、护砌），改善交通条件。 |  |  | 20 | 带动194户贫困户，787个贫困人口发展莲藕种植产业，为贫困户提供技术培训、咨询等服务以及就业岗位，帮助贫困户增收2000元/年。 | 194 | 787 | 2020.05 | 2020.11 | 10 | 已完工 | 江永统筹办发〔2020〕3号 | 上江圩镇 县农业农村局