## Sheet1
江永县2024年度下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
金额单位：万元
序号 | 项目乡镇 | 项目村（行政村） | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设任务（规模） | 实施地点（自然村组及起止点） | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 群众是否参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[11 empty] | 乡村振兴资金 | 行业资金 | 自筹资金 |  | 户数 | 人数 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 粗石江镇 | 矮寨村 | 设施农业 | 经营类 | 江永县粗石江镇矮寨村设施蔬菜示范基地 | 改扩建 | 1、控温控湿控光设施建设。 （1）标准化连栋钢架大棚。新建GLP-832型薄膜连栋大棚10000平方米，材质Q235。直缝电焊钢管符合GB/T 13793的规定。镀锌层质量符合GB/T13912 的规定，直径不大于 25mm 的钢管的镀锌层厚度不小于35um，其余钢管镀锌层厚度不小于45um。 （2）水肥一体化/喷淋滴灌管网（棚内）。新装水肥一体化/喷淋滴灌管网（棚内）10000平方米，配套配肥池、灌溉首部，电磁阀、砂石过滤器、叠片过滤器，PE管材、雾化喷头等相关设施设备。 2、其它基础条件建设。 （1）给排水。新修混凝土结构，宽0.4M,深0.40M，底0.1M，两侧肩宽0.2M，长300米的给排水灌溉渠。 （2）泵房。新建钢结构泵房40平方米，含土地硬化、0.624MM彩钢瓦围边及门窗。 （3）电网配套。新增250KVA变压器1台、12米电线杆20根，低压输送架空线3000米。 （4）机耕道。新增宽3.5米，长100米机耕道，0.1米13#籽路面 | 粗石江镇矮寨村 | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 | 新增蔬菜总产量80吨，新增蔬菜总产值50万元，新增用工10人，月平工资4000元。 | 54 | 188 | 是 | 项目每年产业收益红利9.13万元，用于村集体经济发展、开发公益性岗位、发展公益事业、公共福利支出、帮困救助、计提一定比例的公益金和公积金 | 2024.8 | 2024.12 | 江永县农业农村局

## Sheet2
66 | 夏层铺镇 | 洞美村 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 洞美村提质改造建设项目 | 新建 | 1.村庄清洁整治：清理农村垃圾；污水治理、水渠改造；卫生改厕；部分破损路面平整；加固部分历史建筑 2.村庄绿化美化：环村路外墙涂料美化；树池花池砌筑；古井、古树、文化广场、知青博物馆、村史馆等建筑及公共空间景观改造提升；重要公共空间亮化处理；特色环村路路面及沿线围栏矮墙改造提升 3.村庄基础设施提升：配齐垃圾清运车、分类式垃圾箱等环卫设施，并加建公厕 | 洞美村 | 300万/处 | 300 | 300 | － | － | 增加村集体收入，改善村民生活，提高村民经济收入 | 369 | 1346 | 是 | 提高村民经济收入、增强村民文化生活、增加村集体经济收入 | 2022.06 | 2022.12 | 夏层铺镇人民政府