部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2025年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  | 8 |  | 100% |  |
| 经费控制情况 | 2024年决算数 |  | 2025年预算数 |  | 2025年决算数 |  |
| 三公经费 | 1.95 |  | 1 |  | 0.54 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1.95 |  | 1 |  | 0.54 |  |
| 项目支出： | 298.52 |  | 42.4 |  | 126 |  |
| 1、业务工作经费 | 298.52 |  | 42.4 |  | 126 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、专项资金 （一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| “一事一议”财政奖补审批、验收 | 2.17 |  | 1.6 |  | 1.43 |  |
| 创建省级示范工作 | 2 |  | 1.6 |  | 2.8 |  |
| 村账乡管（互联网+监督） | 2.07 |  | 2.4 |  | 2.38 |  |
| 发展壮大集体经济工作 | 0.16 |  | 16 |  | 0.71 |  |
| 减负工作 | 1.32 |  | 2.4 |  | 2.93 |  |
| 农村土地承包矛盾纠纷调处与仲裁 | 1.01 |  | 2.4 |  | 1.95 |  |
| 农村宅基地改革与管理 | 18 |  | 16 |  | 6.66 |  |
| 4、其他资金(上级项目资金） |  |  |  |  |  |  |
| 省级现代农业发展专项资金 | 0.04 |  | 22.46 |  | 6.36 |  |
| 经营主体能力提升资金 | 5.34 |  | 20 |  | 40 |  |
| 二轮延包省级资金 |  |  | 312.88 |  | 73.1 |  |
| 二轮延包中央资金 |  |  | 185.21 |  |  |  |
| 公用经费 | 8.32 |  | 4.5 |  | 6.07 |  |
| 其中：办公费 | 1.49 |  | 21.4 |  | 3.18 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 9.21 |  |  |  | 5.12 |  |
| 会议费、培训费 | 0.27 |  | 2.4 |  | 0.51 |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2025年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 完善规章制度，加强内部控制 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（ 2025年度）

| 省级预算部门名称 | 江永县农村经营服务站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 99 | 244.71 |  | 244.21 | 10 | 99.8% | 9 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：244.71 |  |  |  |  | 其中：基本支出：118.21 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：126 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 |  |  |  |  | 全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (75分) | 数量 指标 | 单位考核人数 |  | ≤9人 | 8人 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 涉及村数 |  | ≥ 108个 | 108个 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 完成时间 |  | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量 指标 | 资金使用准确率 |  | ≤100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 培育发展新型农业经营主体数 |  | ≥3家 | 3家 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发展壮大农村集体经济 |  | 全县108个涉农行政村村集体收入达5万元以上 | 全县108个涉农行政村村集体收入达5万元以上 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 资金下达及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工作完成及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 指标 | 基本支出 |  | ≤118.21万元 | 118.21万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目支出 |  | ≤126万元 | 126万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （10分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 夯实农村经营管理基础，壮大集体经济，促进农业增效、农民增收、农村稳定 |  | 有促进 | 有促进 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动江永农村经济高质量发展 |  | 有推动 | 有推动 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

江永县农村经营服务站部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 |  | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 |  | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
|  |  | 预算管理 |  | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
|  |  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
|  |  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 |  |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 |  | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2024年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 | 按时完成省级示范创建8个。 | 8 |
|  |  | 履职 效益 |  | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计(分) |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |

“一事一议”财政奖补审批、验收项目

2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目专职负责辖区一事一议财政奖补项目申报审核、现场验收及资金监管，保障农村公益事业奖补政策规范落地，提升财政资金使用效益。

（二）项目基本情况简介

项目主要负责辖区9个乡镇一事一议财政奖补项目的资料审核、现场踏勘、竣工验收等工作，聚焦村级道路、水利设施、公共服务场所等农村公益项目监管，确保奖补资金精准投向基层，助力农村基础设施完善。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金安排落实

项目年初预算1.6万元，全年核定预算1.43万元，财政资金足额拨付到位，保障各项工作顺利推进。

（二）资金实际使用

全年财政资金实际执行1.43万元，执行率100%。资金主要用于“一事一议”财政奖补审批、验收相关工作支出，专款专用，无挤占、挪用、闲置问题，支出合规合理。

（三）资金管理

严格执行财政资金管理规定，制定专项管理办法，明确支出范围与审批流程，实行专人管理、专款专用。每笔支出均经严格审核审批，定期开展资金使用自查，全程留存凭证，资金管理规范透明。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织

项目未开展招投标，实施过程无调整，按时完成9个乡镇所有一事一议奖补项目审批及竣工验收，工作流程闭环到位。

（二）项目管理

建立健全项目审批验收管理制度，明确岗位职责与工作时限，实行分工负责制。日常对乡镇申报项目跟踪督导，定期核查进度，验收发现的问题及时督促整改，确保审批高效、验收严谨。

四、项目绩效情况

（一）经济性

优化工作流程、严控经费支出，全年预算较年初压减0.17万元，成本控制成效显著，实现资金高效节约使用。

- 效率性

- 按时完成9个乡镇全部项目审批与验收工作，任务完成率100%；验收流程规范、标准严格，验收合格率100%，工作进度与质量均达预期目标。

（三）有效性

通过规范审批验收，保障奖补资金精准投放，推动9个乡镇农村公益事业项目顺利实施，切实改善农村生产生活条件，财政资金使用效益充分发挥，群众满意度较高。

（四）可持续性

已形成成熟的工作机制，财政资金纳入年度常规预算，人员配置稳定，后续监管措施持续完善，可保障项目长期规范运行，支撑奖补政策长效落地。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续优化审批验收流程，加强乡镇业务指导，强化资金绩效管理，进一步提升9个乡镇项目监管服务水平。

（二）做法、问题与建议

主要做法：严守资金管理规定，全程跟踪监管，责任分工明确。

存在问题：部分乡镇申报材料不规范，审核工作量偏大；验收范围广，工作效率有待提升。

建议：加强乡镇业务培训，规范申报流程；优化验收方式，采用分组作业提升效率，强化项目全流程管理。

一事一议财政奖补审批、验收项目支出绩效自评表

（  2025年度）

| 项目支 出名称 | 一事一议财政奖补审批、验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县农村经营服务站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.6 | 1.43 | 1.43 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.6 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 审核、验收“一事一议”财政奖补项目。 |  |  |  | 已完成审核、验收“一事一议”财政奖补项目。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 审核、验收项目 | ≥9处 | 9处 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | ≤1.43万元 | 1.43万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （15分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善农村基础设施，促进新农村建设 | 改善农村基础设施，促进新农村建设 | 改善农村基础设施，促进新农村建设 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （15分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

创建省级示范社项目

2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目主要负责辖区内农民专业合作社、家庭农场的培育指导、示范创建申报及政策帮扶工作。核心目标是培育壮大新型农业经营主体，提升农业规模化、规范化经营水平，助力乡村产业振兴。

（二）项目基本情况简介

项目主要通过政策辅导、业务培训等方法，推动辖区经营主体创建省级示范社。全年核心任务是完成省级示范社1家、示范家庭农场2家的创建工作，全面提升经营主体管理与盈利能力。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金安排落实

项目年初预算1.6万元，全年核定预算2.8万元，资金全部由财政足额拨付，保障培育指导、申报服务等工作顺利开展。

（二）资金实际使用

全年执行资金2.8万元，执行率100%。支出主要用于主体培育培训、申报材料编制辅导、现场踏勘指导及办公耗材等相关工作，专款专用，无挤占、挪用情况，资金使用合规高效。

（三）资金管理情况

建立专项资金管理制度，明确支出范围与审批流程。实行专人管理、专款专用，每笔支出均经申请、审核、审批闭环流程，定期自查，确保资金管理规范透明。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目实施期间严格按计划推进，无内容调整，高质量完成3家示范主体的培育、审核、上报及迎检帮扶工作，流程规范闭环。

（二）项目管理情况

健全示范创建管理制度，明确岗位职责与时限，实行专人专班负责。日常建立跟踪督导机制，定期检查培育进度，针对性解决难点问题，严把创建质量关，确保项目高效推进。

四、项目绩效情况

（一）经济性

预算精准匹配工作需求，通过优化服务流程，严控支出成本，以2.8万元财政投入圆满完成3家示范主体创建，资金使用效益显著。

（二）效率性

按既定节点完成全部培育任务，成功创建省级农民专业合作社1家、家庭农场2家，任务完成率100%，创建质量均达到省级示范标准。

（三）有效性

项目实施有效提升了3家经营主体的规范化管理水平与市场竞争力，其示范带动作用显著，促进了辖区农业经营整体提质增效，获得基层认可。

（四）可持续性

已形成成熟的示范主体培育工作机制，纳入年度重点工作，财政资金稳定保障，跟踪监管措施持续完善，为后续示范创建长效开展奠定坚实基础。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续帮扶已创建主体升级提档；加大辖区经营主体培育力度，储备示范后备力量，持续提升新型农业经营主体整体发展水平。

（二）主要做法、问题与建议

主要做法：精准对接需求，开展一对一辅导；严把创建标准，规范资金使用，高效完成培育任务。

存在问题：部分主体基础薄弱，前期培育工作量大；专业指导力量相对不足。

建议：加强前期摸底培育与常态化业务培训；充实专业指导队伍，优化服务流程，进一步提升示范创建质效。

创建省级示范社工作项目支出绩效自评表

（   2025年度）

| 项目支 出名称 | 创建省级示范社工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县农村经营服务站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.6 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 创建省级示范合作社1家，省级示范家庭农场2家 |  |  |  | 完成创建省级示范合作社1家，省级示范家庭农场2家。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (70分) | 数量指标 | 省级示范农民合作社数 | ≥1家 | 1家 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 省级示家庭农场数 | ≥2家 | 2家 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | ≤2.8万元 | 2.8万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （10分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升经营主体能力 | 经营主体能力得到提升 | 经营主体能力得到提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

村账乡管（互联网+监督）项目

2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目主要负责全县村级财务监管、集体资产管理、村账乡代管工作统筹，依托专业人员推进村级财务规范化、信息化管理，筑牢农村集体资产监管防线。

（二）项目基本情况简介

项目核心用途是通过“互联网+监督”模式，规范村级财务核算，强化集体资产管控。主要内容为搭建线上监管平台，指导村级账务规范化开账、资产台账建立，实现村级财务透明化管理，涉及全县108个村的账务及资产管理全范围，助力集体资产保值增值。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

项目年初预算2.4万元，全年预算2.38万元，资金全部为财政资金，无自筹资金，资金足额落实到位，保障项目正常推进。

（二）项目资金实际使用情况

截至年末，项目实际执行资金2.35万元，执行率98.7%。资金主要用于线上监管平台运维、村级财务人员培训、账务资料印制及日常办公耗材，支出均贴合项目实际需求，无超范围、超标准开支。

（三）项目资金管理情况

制定专项资金管理办法，明确资金使用审批流程、支出范围，严格执行专款专用。资金拨付、使用全程留存凭证，定期开展资金使用核查，确保资金规范使用，管理制度执行到位，无资金挪用、浪费情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目未涉及招投标环节，根据工作需求优化实施细节，按计划完成全县108个村账务开账、资产录入等工作，组织专项验收，确认各村账务规范、资产台账完整，达到项目预期实施目标。

（二）项目管理情况

建立项目日常管理制度，安排专人负责项目统筹，定期下乡督导村级财务工作，开展线上平台运行巡查，及时整改账务不规范问题，通过常态化监督，保障项目有序落地。

四、项目绩效情况

（一）经济性

项目严格控制成本，全年预算较年初略有压缩，实际支出低于预算，资金使用节约高效，无冗余开支，成本管控成效显著。

（二）效率性

项目按既定进度完成全部工作，108个村均实现规范开账，线上监管平台稳定运行，账务处理、资产录入质量达标，工作效率符合预期。

（三）有效性

通过项目实施，全县村级财务核算规范化率大幅提升，集体资产台账清晰，有效防范资产流失，圆满完成108个村资产管理指导任务，实现集体资产保值增值核心目标。

（四）可持续性

项目形成成熟的“互联网+监督”管理模式，后续将持续争取财政资金支持，配备专职监管人员，完善长效管理机制，保障村级财务监管工作常态化、可持续开展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续优化线上监管平台功能，加大村级财务人员培训力度，扩大监督覆盖面，进一步细化资产台账管理，巩固项目成效。

（二）主要做法、存在问题和建议

经验做法：实行专款专用、专人专管，结合线上线下督导，确保工作落地见效。

存在问题：部分村级财务人员业务能力有待提升，平台运维效率需进一步提高。

建议：加大业务培训频次，争取适量资金优化平台设备，提升监管工作质效。

村账乡管（互联网+监督）工作项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

| 项目支 出名称 | 村账乡管（互联网+监督）工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县农村经营服务站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.4 | 2.38 | 2.35 | 10 | 98.7% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.4 | 2.38 | 2.35 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成全县108涉农行政村开展农村集体资产管理工作。 |  |  |  | 已完成全县108涉农行政村开展农村集体资产管理工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 指导全县村级开展资产管理 | ≥108个 | 108个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | ≤2.38万元 | 2.35万元 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指标 （15分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 加强农村集体资产管理 | 确保集体资产保值、增值 | 确保集体资产保值、增值 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （15分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

发展壮大新型农村集体经济项目

2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目统筹负责全县农村集体经济发展指导、监管与推进工作，聚焦村级集体资产盘活、收入提升，助力乡村全面振兴。

（二）项目基本情况简介

项目主要用于强化全县集体经济项目监管，盘活村集体资产资源，发展稳健型集体经济，构建稳定增收渠道。项目覆盖全县108个涉农行政村，核心目标是确保年内所有涉农行政村集体经济收入均达到5万元以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实

项目年初预算16万元，全年调整预算27.84万元，资金均为财政专项扶持资金，专项用于集体经济项目监管、运营指导等工作。2025年成功争取2026年度中央财政扶持新型农村集体经济项目资金250万元，为后续发展提供资金保障。

（二）项目资金实际使用

截至2025年底，项目财政资金实际执行0.71万元，主要用于集体经济数据统计、日常监管、业务指导等基础支出。

（三）项目资金管理

严格执行财政专项资金管理规定，制定专项管理办法，实行专款专用、专账核算，规范资金审批与拨付流程，定期开展资金使用核查，确保资金合规使用，无挤占、挪用情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目建立“县级统筹、乡镇落实、村级实施”工作机制，有序开展村级集体经济收入摸排、统计、核验工作，全程按计划推进各项任务，顺利完成阶段性工作目标。

（二）项目管理情况

建立集体资产监管、收入核算、日常督查等管理制度，安排专人负责项目跟踪，定期开展村级集体经济运营检查，规范资产运营流程，实现项目管理常态化、规范化，保障工作落地见效。

四、项目绩效情况

（一）经济性

严格把控预算执行，坚持厉行节约，按需列支费用，无超预算支出、资金浪费情况，有效控制项目成本，实现财政资金使用效益最大化。

（二）效率性

按时间节点完成全县108个村集体经济收入统计核验、监管指导等工作，进度符合计划要求，各项工作举措落实到位，项目实施质量达标。

（三）有效性

全面完成年度绩效目标，108个涉农行政村集体经济收入均超5万元。其中5-10万元村89个，占比82.41%；10万元以上村19个，占比17.59%。全年经营性收入总额1002.68万元，其中经营收入968.56万元、投资收益34.12万元，有效盘活集体资产，形成稳定收入来源。

（四）可持续性

构建起稳健的集体经济发展模式，争取到中央专项扶持资金，完善长效监管与运营机制，配备专职工作人员，为村级集体经济持续发展提供政策、资金、人员保障，发展可持续性较强。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快剩余资金拨付进度，推动中央财政扶持项目落地实施，持续盘活集体资产，创新增收模式，进一步提升村级集体经济收入规模，推动更多村突破10万元收入标准。

（二）主要做法、问题与建议

经验做法：强化县级统筹监管，精准摸排村级收入情况，规范资金与资产管理，多措并举盘活闲置资源，保障村级集体稳步增收。

存在问题：项目资金执行进度较慢，部分村集体经济增收渠道较为单一。

改进建议：优化资金拨付流程，加快执行进度；因地制宜拓展经营、投资等多元化增收路径，持续壮大村级集体经济。

发展壮大农村集体经济工作项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 发展壮大农村集体经济工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县农村经营服务站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 27.84 | 0.71 | 10 | 2.55% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 27.84 | 0.71 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强全县发展壮大农村集体经济项目监管，有效盘活村集体资产资源，大力发展稳健型集体经济，逐步形成稳定的收入来源，确保年内本县108个涉农行政村集体经济收入达到5万元以上。 |  |  |  | 全县发展壮大农村集体经济项目监管有效加强，村集体资产资源有效盘活，大力发展稳健型集体经济，形成稳定的收入来源，完成年内本县108个涉农行政村集体经济收入达到5万元以上。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 发展壮大集体经济涉农行政村数 | ≥108个 | 108个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | ≤27.84万元 | 0.71万元 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指标 （15分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 促进农村集体经济发展 | 促进农村集体经济提质增效 | 促进农村集体经济提质增效 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （15分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

减负工作项目2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目负责全县农民减负政策落实、涉农收费监管、农民权益维护等工作，统筹推进各项减负举措，筑牢农民减负工作防线。

（二）项目基本情况简介

项目主要用途是落实各级农民减负政策，开展涉农收费检查、政策宣传、信访调处等工作，坚决遏制涉农乱收费、乱摊派等行为，减轻农民不合理负担。项目覆盖全县所有涉农行政村及农户，全面保障农民切身利益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况分析

项目年初预算2.4万元，全年预算2.93万元，专项用于农民减负政策宣传、涉农收费督查、基层培训、农民权益维护等工作，切实减轻农民不合理负担。

（二）项目资金实际使用情况分析

截至2025年底，项目资金已全额执行完毕，实际支出2.93万元，主要用于减负政策宣传、涉农收费专项检查、信访核查、业务培训及日常工作经费，资金支出贴合项目实际需求。

（三）项目资金管理情况分析

严格执行财政结转资金管理规定，制定项目资金使用细则，明确支出范围与审批流程，实行专账管理、专款专用，全程规范资金使用，接受财政、审计监督，无资金截留、挤占、挪用情况，制度执行到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目建立“部门统筹、乡镇联动”工作机制，提前制定全年工作计划，明确工作任务与时间节点，有序推进政策宣传、收费排查、问题整改等各项工作，实施流程规范顺畅。

（二）项目管理情况分析

定期开展涉农收费专项检查，常态化排查违规收费问题，及时处置群众诉求，加强村级减负工作指导，通过日常巡查、随机抽查强化监管，确保工作落地。

四、项目绩效情况

（一）经济性

项目严格按预算控制成本，按需列支费用，无超预算、资金浪费情况，实现结转资金高效利用，以低成本完成全年减负任务，成本管控成效显著。

（二）效率性

严格按照计划推进各项工作，全年减负任务按时完成，资金全额执行到位，涉农收费检查、政策宣传等工作质量达标，无工作滞后、质量不达标问题，工作效率与实施质量符合预期。

（三）有效性

减负政策知晓率大幅提升，有效维护农民合法权益，圆满完成年度农民减负工作目标，群众认可度高。

（四）可持续性

建立常态化农民减负监管机制，形成规范工作流程，后续可依托现有机制持续推进工作，项目具备较强的可持续性。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续强化减负常态化监管，加大政策宣传力度，拓宽群众举报渠道，巩固减负成效，规范资金统筹使用，保障工作长效开展。

（二）主要做法、问题和建议

主要做法：依托资金保障工作，健全监管机制，强化部门联动，常态化排查整治，切实落实减负政策。

存在问题：经费保障持续性不足。

建议：保障稳定经费，完善长效监管机制，持续巩固减负成果。

减负工作项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 减负工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县农村经营服务站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.4 | 2.93 | 2.93 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.4 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 强化负担监管，维护农民权益，严防负担反弹。 |  |  |  | 监管全覆盖，农民的合法权益受到保护。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 农民负担监督、管理乡镇数 | ≥9个 | 9个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | ≤2.93万元 | 2.93万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （15分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （15分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

农村土地承包矛盾纠纷调处与仲裁项目

2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本项目主要职责是依法调处、仲裁农村土地承包经营纠纷，普及土地政策法规，维护农村土地承包关系稳定，保障农民土地财产权益。

（二）项目基本情况简介

项目旨在通过专业仲裁与多元调解，化解土地流转、承包经营权归属等矛盾。内容涵盖纠纷受理、现场调查、调解协调、仲裁庭审、档案归档等。项目覆盖全县所有涉农行政村，重点服务涉地农户、村集体经济组织及经营主体。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况分析

项目年初预算2.4万元，全年预算为2.39万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

截至2025年底，实际执行资金1.95万元。主要用于案件现场勘查交通、仲裁庭审场地布置、案卷文书印制、政策宣传资料制作及办案日常耗材等支出。资金使用合规，剩余结转资金按规定留存。

（三）项目资金管理情况分析

严格执行财政结转资金管理规定，制定专项资金使用细则，明确支出范围与审批流程。实行专款专用、专账核算，大额支出严格按程序报批，全程接受财政及审计监督，无截留、挤占、挪用等违规情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目构建“县级仲裁统筹、乡镇村级联动”的纠纷化解网络，建立案件受理、排查、办理、回访全流程闭环机制，依法依规推进每起案件处理，确保程序合法。

（二）项目管理情况分析

完善纠纷调处登记、案件督办、档案管理等制度。安排专人负责案件全流程跟踪，定期检查办案质量与时限执行情况。规范仲裁文书格式，严格归档管理，做到“案结事了、卷宗齐全”。

四、项目绩效情况

（一）经济性

全程严格按预算控制成本，按需列支，无超预算及浪费现象，资金使用效益较高，以较小成本圆满完成全年仲裁调处任务。

（二）效率性

案件受理及时，调处与仲裁流程规范，办理时限符合法律要求。资金执行进度匹配工作节奏，未出现积压拖延情况，案件办理质量达标，效率良好。

（三）有效性

全年有效化解多起土地承包纠纷，实质性解决了多起涉地矛盾，减少了越级信访及群体性事件风险。依法维护了农户合法权益，稳定了农村土地承包秩序，群众满意度高。

（四）可持续性

已建立起规范的土地纠纷仲裁调处长效机制，具备稳定的工作流程和人员配置。后续可通过统筹结转资金、争取年度预算保障经费来源，项目可持续性强。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加大土地政策普法宣传，从源头减少纠纷；提升基层调解能力，推动矛盾就地化解；规范剩余结转资金使用，提升仲裁办案数字化水平，巩固工作成效。

（二）主要做法、存在问题和建议

主要做法：依托资金保障，强化乡镇村级联动，依法规范办案，多元化解纠纷。

存在问题：经费缺乏保障；基层调解力量薄弱，复杂案件调处周期较长。

建议：稳固经费支撑；加大基层调解队伍培训力度，推行线上办案，提高化解效率。

农村土地承包矛盾纠纷调处与仲裁

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 农村土地承包矛盾纠纷调处与仲裁 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县农村经营服务站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2.4 | 2.39 | 1.95 | 10 | 81.53% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.4 | 2.39 | 1.95 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 调处全县农村土地承包矛盾纠纷，维护全县农村社会稳定、维护当事人合法权益。 |  |  |  | 高效高质调处全县农村土地承包矛盾纠纷，有效维护全县农村社会稳定、当事人合法权益。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 土地承包矛盾纠纷矛盾纠纷数 | ≤20起 | 20起 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | ≤2.39万元 | 1.95万元 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指标 （15分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 维护全县农村社会稳定、维护农民合法权益 | 维护全县农村社会稳定、维护农民合法权益 | 维护全县农村社会稳定、维护农民合法权益 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （15分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

农村宅基地改革与管理项目

2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目由县农业农村局牵头，联合自然资源、住建、林业等部门实施，专职负责全县农村宅基地改革、审批监管、违法建房整治等工作，统筹推进农村建房规范化管理。

（二）项目基本情况简介

项目核心用于规范宅基地审批、强化建房监管、政策宣传及违法违规建房排查整治，覆盖全县农村集体经济组织，旨在遏制乱占耕地建房，提升建房管理效率，保障农民合法建房权益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金安排落实

项目年初预算16万元，全年预算30.96万元，无新增财政资金及自筹资金。

（二）资金实际使用

截至2025年底，项目实际执行资金6.66万元，主要用于业务培训、宣传物料制作、日常巡查排查等工作，资金专款专用，无违规使用情况。

（三）资金管理

严格执行财政资金管理规定，制定专项资金使用细则，规范审批流程，建立资金使用台账，全程管控资金支出，确保管理规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织

项目按计划推进培训、宣传、巡查、整治等工作，各项任务有序落地。

（二）项目管理

建立多部门联动机制，完善宅基地审批、巡查监管制度，实行村级自查、乡镇复查、县级核查模式，定期开展在建房巡查，强化日常监督，保障项目规范推进。

- 项目绩效情况

- （一）经济性

严格管控项目成本，高效开展工作，无资金浪费，成本控制到位。

- 效率性

- 按时完成业务培训、宣传推广等任务，全年审批宅基地623宗、116.9亩，工作进度与质量达标。

- （三）有效性

- 通过多形式宣传提升群众合规意识，排查房屋23094宗，整改违法违规住房24宗，旧宅基地审批占比56.9%，有效减少耕地占用，遏制乱占耕地行为。

- 可持续性

- 建立长效巡查监管机制，明确部门职责，后续将持续完善工作举措，保障项目长效开展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快剩余违法违规建房问题整改，推进图斑核查，优化农村建房“一件事”办理流程，强化常态化巡查，进一步规范宅基地审批管理。

（二）经验、问题与建议

经验做法：创新多元宣传方式，建立部门联动整治机制，健全日常巡查体系。

存在问题：预算下达滞后导致资金执行率偏低，违法建房整改难度较大。

建议：加大整改攻坚力度，完善长效监管机制，提升资金使用效益。

农村宅基地改革与管理项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 农村宅基地改革与管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县农村经营服务站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 30.96 | 6.66 | 10 | 21.52% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 30.96 | 6.66 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 开展农村宅基地管理与改革宣传培训，严格落实“一户一宅”制度，杜绝占用基本农田建房、超面积建房等工作。 |  |  |  | 完成农村宅基地管理与改革宣传培训，“一户一宅”制度顺利落实，占用基本农田建房、超面积建房等问题得到有效整治、妥善化解。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 开展农村宅基地管理与改革宣传培训 | ≥3场 | 3场 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金 | ≤30.96万元 | 6.66万元 | 15 | 14 |  |
|  | 效益指标 （15分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 促进现代农业可持续发展 | 有效保护耕地、促进发展 | 有效保护耕地、促进发展 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （15分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 15 | 15 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

江永县农村经营服务站财政专项（项目）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 3 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 7 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 8 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 6 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 7 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 8 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 8 |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计(分) |  | 97 |  |  |  |

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

| 单位代码 | 单 位 名 称 | 自评报告公开是/否 | 公开网址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 江永县农村经营服务站 | 是 |  | 张倩阳 | 13574669125 |  |